[bookmark: _GoBack]  ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развития физической культуры и спорта в Среднеканском городском округе на 2024-2026г.г.»

за ____2024 год_____ нарастающим итогом
   (период)

	№ 
п/п
	Наименование  
мероприятия
	Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.)
	Краткая характеристика исполнения программного мероприятия

	
	
	План (утвержденный в бюджете)
	Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования
	

	
	
	
	всего
	ФБ
	ОБ
	МБ
	ВБ
	

	1.
	Спортивно-массовые мероприятия
	214,3
	309,1
	
	
	309,1
	
	Проведено 27 спортивно-массовых мероприятий с населением Среднеканского городского округа

	2.
	Выездные спортивно-массовые мероприятия
	741,6
	447,6
	
	
	447,6
	
	Приняли участие в 6 областных и межрайонных мероприятиях по спортивной акробатике, хоккею с шайбой, мини-футболе, настольном теннисе, баскетболе.

	3.
	Модернизация инфраструктуры процесса физической подготовки и спорта
	1043,4
	930,7
	
	
	930,7
	
	Приобретен спортивный инвентарь.

	4.
	Совершенствование спортивной инфраструктуры
	467,3
	343,9
	
	
	243,9
	100
	Проведен ремонт игрового зала в Спортивной школе п. Сеймчан, проведен ремонт фасада тренажерного зала Спортивной школы п.Сеймчан 

	5.
	Обеспечение учреждений физической культуры
	23155,4
	25328,8
	
	322,5
	25006,3
	
	Финансирование деятельности Спортивной школы п.Cеймчан

	Всего по программе
	25298,2 
	27682,6
	
	322,5
	27260,1
	100
	






Директор 
МКУ СШ п.Сеймчан                                                                          В.А.Волков


Дата составления:
12.02.2025  года

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«Развития физической культуры и спорта в Среднеканском городском округе на 2024-2026 г.г.»

за ____2024 год_____ нарастающим итогом
   
	№ п/п
	Наименование
целевого
индикатора
	Единица измерения
	3 год действия программы

	
	
	
	Плановое
значение
целевого
индикатора,
TN n
	Фактическое
значение
целевого
индикатора,
Tfn
	Эффективность реализации,
% (Еn =
(Тfn / TN
n) x 100)

	1
	Количество занимающихся физической культурой от общего количества жителей округа
	чел.
	830
	833
	100%

	2
	Количество проводимых физкультурно-оздоровительных спортивно-массовых мероприятий
	ед.
	23
	27
	117%

	3
	Эффективность в целом по программе
	100%


[bookmark: Par176]
Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы средняя.

1. степень достижения целей, решения задач Программы:
	Цель Программы – Эффективное использование возможностей физической культуры и спорта во всестороннем физическом и духовном развитии личности, укрепление здоровья профилактики заболеваний и девиантного поведения молодежи, формирование потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом, создание для этого необходимых условий на территории округа, внедрению популяризация комплекса ГТО среди жителей округа – достигнута. 

Решены следующие задачи:
-  Обеспечение и защита прав граждан на равный доступ к занятиям физической культурой и спортом, создание и совершенствование системы физического воспитания различных групп населения, укрепление материально-технической базы, проведение спортивно-массовых и спортивных мероприятий; 
-  Создание условий для развития физического воспитания населения городского округа, сохранение и укрепление здоровья детей, развитие массовых видов спорта на территории городского округа; 
- Пропаганда физической культуры и спорта с учетом возрастных, профессиональных и социальных особенностей различных групп населения.


2. Степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы:
Общий объем финансирования программы за 2024 год составил 27682,6тыс.руб., что составляет 109% от плана.
3. Достижение ожидаемых конечных результатов Программы:
В результате реализации Программы достигнуты следующие результаты:
-   Доля населения, занимающегося физической культурой и спортом, в 2024 году выше запланированного индикатора – 54%.

Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.


Директор 
МКУ  ДО СШ п.Сеймчан                                                             В.А.Волков


Дата составления:
12.02.2025 года


