ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Поддержка и социальная защита коренных малочисленных народов Севера

в Среднеканском муниципальном округе на 2023-2027 годы»

за ____2024 год_____ нарастающим итогом

(период)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (утвержденный в бюджете) | Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |  |
| 1. | Укрепление материально- технической базы муниципальных предприятий, муниципальных сельскохозяйственных предприятий, КФХ, территориально соседских общин, родовых общин КМНС, занятых традиционным природопользованием (оленеводством, рыболовством, охотой, растениеводством, сбором дикоросов и др.) | 438,0 | 494 117,6 | 0 | 420,0 | 74117,6 | 0 | В 2024 год 3 родовым общинам профинансировано 420,0 с о/б, 74,1- с м/б |
| 2. | Оказание адресной материальной помощи гражданам, представителям КМНС, проживающим на территории Среднеканского городского округа. | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | -2 семьям оказана материальная помощь при тяжелой жизненной ситуации и на прохождение медосмотра |
| 3. | Проведение культурно-массовых мероприятий | 253,0 | 350,0 (ВБ) | 0 | 0 | 0 | 350,0 | -проведение праздничных мероприятий : «Шахадьжибэ», «Бакылдыдяк»,«День коренных народов мира», День района, «День пожилых людей» |
| 4. | Поддержка деятельности краеведческого клуба "Олох, СРОО "Ассоциации КМН и ЭГС" | - | 0(ВБ) | - | - | - | 0 |  |
| 5. | Организация обучения на условиях целевой контрактной подготовки молодежи из числа коренных малочисленных народов Севера в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях на территории Магаданской области и за её пределами | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. | Поддержка преподавания этнических языков (корякский, эвенский, юкагирский и якутский) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7. | Организация доставки рыбной продукции представителям КМНС | 200,0 | 150,0 (ВБ) | 0 | 0 | 0 | 150,0 | Доставлена рыбопродукция рыба лососевых пород 10 тонн и 1,5 кг икры для представителей КМНС |
| 8. | Частичное возмещение расходов по присмотру и уходу за детьми, обучающихся в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, родители которых относятся к КМНС | 493,2 | 114117,53 | 0 | 110694,04 (ОБ) | 3423,49 | 0 | Возмещены затраты -3 детей из малообеспеченных и многодетных семей КМНС (Мачулина , Яркина, –многодетные) |
| 9. | Иные мероприятия по реализации Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве | 547,0 | 500,0 | 0 | 0 |  | 500,0 | Разработка проектно-сметной документации на устройство этнической площадки |
| Всего по программе |  | 2111,8 | 1618,235 | 0 | 530,69 | 87,54 | 1000,0 | 1000,0 |

Врио руководителя управления

экономики и развития Администрации  СМО                                                                                                           Фадеева Л.А.

Дата составления          2025 года

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Поддержка и социальная защита коренных малочисленных народов Севера

в Среднеканском муниципальном округе на 2023-2027 годы»

за ____2024 год_____ нарастающим итогом

(период)

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | 1 год действия программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение целевого индикатора, TN n | Фактическое значение целевого индикатора, Tfn | Эффективность реализации, % (Еn = (Тfn / TN n) x 100) |
| 1 | Доля общей численности представителей КМНС в общей численности населения Среднеканского муниципального округа | % | 11,6 | 10,9 | 94,0% |
| 2 | Количество родовых общин, занимающиеся традиционными видами деятельности на территории Среднеканского муниципальном округа | Ед. | 3 | 3 | 100% |
| 3 | Доля бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы в общем объеме расходов местного бюджета. | % | 0,003 | 0,003 | 100% |
| 4 | Доля внебюджетных средств привлеченных к реализации муниципальной программы в общем объеме средств, направленных на реализацию муниципальной программы | % | 45 | 45 | 100% |
|  | Итого эффективность в целом по программе (Е) |  |  |  | 98,5% <*> |

<*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы:

Программа реализуется успешно, но из-за оттока населения план выполнен не полностью — на 98,5%.

1. Степень достижения целей, решения задач Программы:

## Цель Программы – создание условий для улучшения социально-экономического положения КМНС, проживающих на территории Среднеканского муниципального округа на основе поддержки традиционных и нетрадиционных отраслей хозяйствования, сохранение и возрождение культурных и духовных традиций КМНС, проживающих на территории Среднеканского муниципального округа – достигнута.

Решены следующие задачи:

-  поддержка КМНС в сфере образования и здравоохранения, культуры;

-  предоставление социальной защиты КМНС;

- сохранение среды обитания, культурного наследия,  духовных традиций КМНС;

- сохранение числа родовых общин, занимающихся традиционными видами деятельности (охотпромысел, рыболовство)

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы:

Общий объём финансирования программы за 2024 год составил 1 618,23 рублей, что соответствует 99,2% от запланированного уровня. Неполное финансирование обусловлено внешними факторами.

3. Достижение ожидаемых конечных результатов Программы:

В результате реализации Программы достигнуты следующие результаты:

-   сохранение охотничьего и рыболовного промысла КМНС;

- улучшилось социально-экономического положение КМНС, повысилось качество их жизни, укрепилась социальная защищенность;

-  сохраняется и развивается этническая культура.

Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.

Врио руководителя управления

экономики и развития

Администрации  СМО                                                                        Фадеева Л.А.

Дата составления:

10.01.2025 года