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О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Поддержка и социальная защита коренных малочисленных народов Севера
 в Среднеканском муниципальном округе на 2023-2027 годы»

за ____2024 год_____ нарастающим итогом
                                                                                                                               (период)

	№ 
п/п
	Наименование  
мероприятия
	Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.)
	Краткая характеристика исполнения программного мероприятия

	
	
	План (утвержденный в бюджете)
	Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования
	

	
	
	
	всего
	ФБ
	ОБ
	МБ
	ВБ
	

	1.
	Укрепление материально- технической базы муниципальных предприятий, муниципальных сельскохозяйственных предприятий, КФХ, территориально соседских общин, родовых общин КМНС, занятых традиционным природопользованием (оленеводством, рыболовством, охотой, растениеводством, сбором дикоросов и др.) 
	438,0

	494 117,6
	0
	420,0
	74117,6


	0
	В 2024 год 3 родовым общинам профинансировано 420,0 с о/б, 74,1- с м/б

	2.
	Оказание адресной материальной помощи гражданам, представителям КМНС, проживающим на территории Среднеканского городского округа.
	10,0


	10,0


	0
	0
	10,0


	0
	-2 семьям оказана  материальная помощь при тяжелой жизненной ситуации и на прохождение медосмотра

	3.
	Проведение культурно-массовых мероприятий
	253,0
	350,0 (ВБ)
	0
	0
	0

	350,0
	-проведение праздничных мероприятий : «Шахадьжибэ», «Бакылдыдяк»,«День коренных народов мира», День района, «День пожилых людей»


	4.
	Поддержка деятельности краеведческого клуба "Олох, СРОО "Ассоциации КМН и ЭГС"
	-
	0(ВБ)
	-
	-
	-
	0
	

	5.
	Организация обучения на условиях целевой контрактной подготовки молодежи из числа коренных малочисленных народов Севера в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях на территории Магаданской области и за её пределами
	0
	0
	-
	0
	0
	0
	

	6.
	Поддержка преподавания этнических языков (корякский, эвенский, юкагирский и якутский)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	7.
	Организация доставки рыбной продукции представителям КМНС
	200,0
	150,0 (ВБ)
	0
	0
	0
	150,0
	Доставлена рыбопродукция  рыба лососевых пород 10 тонн и 1,5 кг икры для представителей КМНС

	8.
	Частичное возмещение расходов по присмотру и уходу за детьми, обучающихся в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, родители которых относятся к КМНС
	
493,2
	114117,53
	0
	110694,04
 (ОБ)

	3423,49


	0
	 Возмещены затраты -3 детей из малообеспеченных и многодетных семей  КМНС (Мачулина , Яркина, –многодетные)

	9.
	Иные мероприятия по реализации Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве
	547,0
	500,0
	0
	0
	
	500,0
	Разработка проектно-сметной документации на устройство этнической площадки

	Всего по программе
	2111,8
	 1618,235
	0
	530,69
	87,54
	1000,0
	1000,0



Врио руководителя управления 
экономики и развития Администрации  СМО                                                                                                           Фадеева Л.А.

        Дата составления          2025 года

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«Поддержка и социальная защита коренных малочисленных народов Севера
 в Среднеканском муниципальном округе на 2023-2027 годы»

за ____2024 год_____ нарастающим итогом
                                                                                                                               (период)

                                                                                                                             
	№ п/п
	Наименование
целевого
индикатора
	Единица измерения
	1 год действия программы

	
	
	
	Плановое
значение
целевого
индикатора,
TN n
	Фактическое
значение
целевого
индикатора,
Tfn
	Эффективность реализации,
% (Еn =
(Тfn / TN
n) x 100)

	1
	Доля общей численности представителей КМНС в общей численности населения Среднеканского муниципального округа
	%
	11,6
	
10,9

	94,0%

	2
	Количество родовых общин, занимающиеся традиционными видами деятельности на территории Среднеканского муниципальном округа
	
Ед.
	
3
	
3
	100%

	3
	Доля бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы в общем объеме расходов местного бюджета.
	%
	0,003
	0,003 
	100%

	4
	Доля внебюджетных средств привлеченных к реализации муниципальной программы в общем объеме средств, направленных на реализацию муниципальной программы
	
%
	
45
	
45
	100%

	
	Итого эффективность в целом по программе (Е) 
	
	
	
	98,5% <*>
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<*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы: 
Программа реализуется успешно, но из-за оттока населения план выполнен не полностью — на 98,5%. 


1. Степень достижения целей, решения задач Программы:
	Цель Программы – создание условий для улучшения социально-экономического положения КМНС, проживающих на территории Среднеканского муниципального округа на основе поддержки традиционных и нетрадиционных отраслей хозяйствования, сохранение и возрождение культурных и духовных традиций КМНС, проживающих на территории Среднеканского муниципального округа – достигнута.

Решены следующие задачи:
-  поддержка КМНС в сфере образования и здравоохранения, культуры; 
-  предоставление социальной защиты КМНС; 
- сохранение среды обитания, культурного наследия,  духовных традиций КМНС;
- сохранение числа родовых общин, занимающихся традиционными видами деятельности (охотпромысел, рыболовство)

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы:
 Общий объём финансирования программы за 2024 год составил 1 618,23 рублей, что соответствует 99,2% от запланированного уровня. Неполное финансирование обусловлено внешними факторами.  
3. Достижение ожидаемых конечных результатов Программы:
В результате реализации Программы достигнуты следующие результаты:
-   сохранение охотничьего и рыболовного промысла КМНС;
- улучшилось социально-экономического положение КМНС, повысилось качество их жизни, укрепилась социальная защищенность;
-  сохраняется и развивается этническая культура.

Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.


Врио руководителя управления 
экономики и развития 
Администрации  СМО                                                                        Фадеева Л.А.


Дата составления:
10.01.2025 года


