[bookmark: Par257]ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории 
Среднеканского муниципального округа»

за ____2024 год_____ нарастающим итогом
                                                                                                                               (период)

	№ 
п/п
	Наименование  
мероприятия
	Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.)
	Краткая характеристика исполнения программного мероприятия

	
	
	План (утвержденный в бюджете)
	Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования
	

	
	
	
	всего
	ФБ
	ОБ
	МБ
	ВБ
	

	1. Совершенствование нормативно-правовой базы в области малого и среднего предпринимательства

	1.1.
	Разработка муниципальных правовых актов, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1.Распоряжение Администрации Среднеканского муниципального округа от 09.04.2024 № 61-п «О назначении инвестиционного уполномоченного в муниципальном образовании «Среднеканский муниципальный округ Магаданской области»; 
2.Постановление Администрации Среднеканского муниципального округа от 28.10.2024 № 286-п «Об утверждении Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».


	1.2.
	Разработка программы поддержки малого и среднего предпринимательства в Среднеканском муниципальном округе, внесение изменений в программу.               
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Постановление Администрации Среднеканского муниципального округа от 13.06.2023г. № 152-п «Поддержка малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на территории Среднеканского муниципального округа»

	1.3
	Формирование Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Постановление Администрации Среднеканского муниципального округа от 28.10.2024 № 286-п «Об утверждении Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.


	2. Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства

	2.1.
	Предоставление субсидии  на возмещение части затрат (финансовой поддержки) субъектам малого или среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории Среднеканского муниципального округа, тыс.руб. 
	643,9
	643,9 
	-
	590,6
	53,3
	-
	1.ООО «Чайка» возмещение расходов (транспортные, услуги связи, электроэнергия), связанных с осуществлением предпринимательской деятельности,
2. ООО «Альбатрос» возмещение транспортных расходов, связанных с доставкой муки для хлебопечения.
3. Борисова В.Г. (самозанятая)

	3. Имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства

	3.1.
	Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства муниципальным имуществом, включенного в Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2.
	Предоставление муниципальной преференции в форме передачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности Среднеканского муниципального округа, субъектам малого и среднего предпринимательства, без проведения торгов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1. ООО «Регионэнергострой»,


	4. Информационная и консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства    

	4.1.
	Размещение на официальном сайте муниципального образования «Среднеканский муниципальный округ» в сети «Интернет» информационных материалов по вопросам развития малого и среднего  предпринимательства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	На сайте Администрации МО «Среднеканский муниципальный округ» ведется реестр СМП – получателей субсидий.
На сайте отдельный раздел для СМП постоянно актуализируется.


	4.2.
	Ведение реестра субъектов МСП - получателей муниципальной поддержки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Реестр за 2024 год размещен на официальном сайте муниципального образования «Среднеканский  муниципальный округ»

	4.3.
	Проведение информирования и консультирования субъектов малого и среднего предпринимательства при их обращении по вопросам оказания поддержки
	
	
	
	
	
	
	по вопросам поддержки СМП на территории Магаданской области и округа проведено 3 консультации.

	Всего по программе
	643,9 план 643,9
	-
	590,6
	53,3
	-
	



Врио руководителя управления 
экономики и развития 
Администрации                                                                                                                                        Фадеева Л.А.

Дата составления 03.02.2025 года

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории 
Среднеканского муниципального округа»

за ____2024 год_____ нарастающим итогом
                                                                                                                               (период)
	№ п/п
	Наименование
целевого
индикатора
	Единица измерения
	2 год действия программы

	
	
	
	Плановое
значение
целевого
индикатора,
TN n
	Фактическое
значение
целевого
индикатора,
Tfn
	Эффективность реализации,
% (Еn =
(Тfn / TN
n) x 100)

	1
	Количество вновь созданных (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) /сохраненных рабочих мест
	ед.
	1
	2
	100%

	2
	Количество субъектов малого и  среднего предпринимательства,  получивших  муниципальную поддержку
	ед.
	2
	4
	100%

	
	Итого эффективность в целом по программе (Е) 
	
	
	
	100 % <*>
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<*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы высокая.

1. степень достижения целей, решения задач Программы:
Цель Программы -  обеспечение благоприятных условий для устойчивого и динамичного развития малого и среднего предпринимательства путем совершенствования системы муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства Среднеканского муниципального округа - достигнута.
Решены следующие задачи:
1. Оказана имущественная поддержки 1 субъектам малого предпринимательства;
2. Оказана финансовая поддержка 3 субъекту малого предпринимательства;
3. Обеспечены информационность  и консультирование по вопросам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Магаданской области и в городском округе;  

2. степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы:
Плановые расходы на реализацию Программы в бюджете МО «Среднеканский муниципальный округ» в 2024 году – 643,9 тыс.руб. Кассовой исполнение 643,9 тыс.руб.(100%)  

3. достижение ожидаемых конечных результатов Программы:
В результате реализации Программы в 2023 году:
-  принято 2 муниципальных правовых акта направленных на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства;
- Реализовалась муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Среднеканского муниципального округа» на период 2023-2027 годы.
- проведено информирование и консультирование по вопросам оказания поддержки трем субъектам малого и среднего предпринимательства;
- в сети «Интернет» на сайте муниципального образования «Среднеканский муниципальный округ» в специальном разделе доступна актуальная информация по вопросам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- проведен семинар на тему «Меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Магаданской области», а также личный прием предпринимателей Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Магаданской области.

Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена. 


Врио руководителя управления 
экономики и развития                                                                           Фадеева Л.А.

Дата составления:
[bookmark: _GoBack]03.02.2025 года


