Ежегодный отчет
о ходе реализации муниципальной Программы
«Развитие образования в Среднеканском муниципальном округе 
Магаданской области»

за ____2025 год_____ нарастающим итогом
                                                                                                             (период)

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс. руб.)
	Краткая характеристика исполнения программного мероприятия

	
	
	План (утвержденный в бюджете)
	Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования
	

	
	
	
	всего
	ФБ
	ОБ
	МБ
	ВБ
	

	Совершенствование образовательного процесса

	Введение регионального компонента образования

	1
	Развитие муниципальных образовательных организаций
	236 625,04
	228397,27
	-
	162 717,75
	65 679,52
	-
	

	
	ООО
	148 976,39
	146351,83
	-
	114 470,93
	31 880,9
	-
	

	
	ДОО
	66 043,03
	62 578,37
	-
	47 229,58
	15 348,79
	-
	

	
	ЦДОД
	21 605,92
	19 467,07
	-
	1 017,24
	18 449,83
	-
	

	2
	Обеспечение реализации регионального учебного плана
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Реализация регионального учебного плана в течение учебного года

	3
	Подготовка авторских разработок с учетом региональных,  национальных, экологических, культурных и других особенностей 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	4
	Обеспечение реализации региональной программы дошкольного воспитания «Северячок»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Введение ФГОС

	5
	Обучение педагогов в рамках подготовки к введению обновленных ФГОС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	6
	Приобретение компьютерного оборудования и иной электронной техники, учебников
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	7
	Приобретение современного оборудования и оснащения для образовательного процесса в дошкольных группах
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Расширение возможности дополнительного образования детей

	8
	Вовлечение школьников в кружки, секции, объединения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Вовлечение школьников в кружки, секции, объединения ведется ежегодно МКУ ДО ЦДОД

	9
	Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
	394,54
	0,0
	-
	-
	0,0
	-
	Внедрена система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

	10
	Развитие материальной базы
	-
	
	-
	-
	-
	-
	

	Совершенствование кадрового потенциала

	11
	Компенсация расходов младшим воспитателям, поварам по оплате жилых помещений и коммунальных услуг
	187,5
	150,0
	-
	-
	150,0
	-
	Компенсация по оплате жилых помещений и коммунальных услуг предоставлялась 8 младшим воспитателям и поварам

	12
	Стимулирование педагогов - победителей районных профессиональных конкурсов, педагогов - участников областных конкурсов. Стимулирование педагогов, подготовивших победителей и призеров регионального этапа олимпиад школьников, всероссийских конкурсов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	13
	Проведение, организация и участие в профессиональных конкурсах, мастерских: «День учителя», «Педагог года», «Призвание». Участие в областных форумах.
	100,4
	98,1
	-
	-
	98,1
	-
	Участие в региональном конкурсе «Педагог года Магаданской области». Приобретение цветов к профессиональному празднику «День учителя»

	14
	Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями 
в общеобразовательных организациях
	195,3
	184,7
	184,7
	-
	-
	-
	Денежное вознаграждение получает 1 советник из МБОУ СОШ п. Сеймчан

	15
	Обучение резерва управленческих кадров в ходе стажировок, курсов повышения квалификации и участие в ежегодных образовательных ассамблеях
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	16
	Выплата денежного пособия молодому специалисту. Оплата проезда, найма и заработной платы студентам-практикантам
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	17
	Доплаты поварам и бухгалтеру школьной столовой
	679,33
	502,09
	-
	-
	502,09
	-
	Выплачена доплата 2 поварам и 1 шеф-повару

	18
	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам школ
	6073,6
	6029,23
	6029,23
	-
	-
	-
	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство выплачивалось 15 педагогам школ

	19
	Обеспечение молодому специалисту бесплатного питания в школе. Ремонт квартиры для молодого специалиста
	52,3
	52,3
	-
	-
	52,3
	-
	

	20
	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями 
в общеобразовательных организациях
	776,53
	776,53
	761,0
	15,53
	-
	-
	С 01 сентября 2023 года на территории округа работает 1 советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в МБОУ СОШ п. Сеймчан

	21
	Ежемесячная денежная компенсация педагогических работникам расходов по проезду на общественном транспорте (кроме такси) к месту работы и обратно
	7,0
	7,0
	-
	-
	7,0
	-
	

	Развитие инфраструктуры образовательных учреждений, обеспечение безопасности образовательного процесса

	22
	Устройство полов в коридорах рекреациях школы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	23
	Мероприятия по безопасности ОУ (установка системы видеонаблюдения, оснащение стационарными металлоискателями, оборудование объектов системой контроля и управления доступом и т.п.)
	7533,93
	3130,27
	-
	-
	3130,27
	-
	В МБОУ СОШ п. Сеймчан и МБДОУ «Детский сад №6» установили систему оповещения и управления при ЧС

	24
	Ремонт подсобных помещений актового зала МБОУ СОШ п. Сеймчан и приобретение оборудования и мебели в актовый зал
	9090,45
	9090,45
	-
	-
	-
	9090,45
	Из средств Полиметалла в актовом зале школы п. Сеймчан установили сцену и подключили звуковое оборудование

	25
	Установка, замена, ремонт и обновление автоматических систем пожарной сигнализации с истекшим сроком эксплуатации в ОО
	21000,0
	12863,24
	-
	12863,24
	-
	-
	В МБОУ СОШ п. Сеймчан и МБДОУ «Детский сад №6» обновили АПС. МКУ ДО ЦДОД произвели оплату за изготовление проектных работ по установке АПС и СОУЭ

	26
	Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в общеобразовательных школах
	267,86
	267,86
	248,33
	5,07
	14,46
	-
	Произведено оснащения кабинетов ОБЗР в школах средства обучения (противогазы, машины швейные, тренажеры для освоения навыков сердечно-легочной реанимации взрослого)

	27
	Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в школах
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	28
	Благоустройство территории МБДОУ «Детский сад №6»
	27728,65
	23204,06
	-
	-
	23204,06
	-
	Проведены ремонтные работы по благоустройству территории МБДОУ «Детский сад №6»

	29
	Устройство ограждения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	30
	Капитальный ремонт кровли здания
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	31
	Замена дверей (входных, межкомнатных)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	32
	Приобретение и установка спортивных и игровых площадок, детских автогородков
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	33
	Ремонт-восстановление актового зала, спортивного зала, ремонт кабинетов, тира, фасада
	0,0
	0,0
	-
	-
	-
	0,0
	

	34
	Ремонт пищеблока, санузлов, установка перил, оборудование гигиенической комнаты для девочек, ремонт подвала
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Одаренные дети

	35
	Участие в областном туре Всероссийской олимпиады школьников
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	36
	Проведение турнира любознательных дошколят, летняя спартакиада дошкольников
	25,0
	25,0
	-
	-
	25,0
	-
	Проведен турнир любознательных дошколят

	37
	Участие в городской и межвузовской научно-практической конференции школьников
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	38
	Выплаты именной стипендии Главы Среднеканского муниципального округа. Поощрение выпускников.
	150,0
	136,0
	-
	-
	136,0
	-
	Выплачена именная стипендия Главы МО «Среднеканский муниципальный округ» 10 обучающимся. Также поощрены 6 выпускников

	39
	Отбор лучших выпускников на целевое обучение в ВВузах
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Сохранение и укрепление здоровья детей

	40
	Создание условий для инклюзивного образования и безбарьерной среды
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	41
	Проведение районной ПМПК
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	ПМПК проводилось 1 раз
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	Обеспечение питанием, присмотра и ухода:
	1291,14
	1203,57
	-
	1134,46
	69,11
	-
	

	
	- за детьми с ограниченными возможностями здоровья, учащимся в ДОО
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	- за детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья, учащимся в ООО
	1197,84
	1127,7
	
	1062,63
	65,07
	
	Питанием обеспечены 24 обучающихся в ОО

	
	- за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, учащимся в ДОО
	93,3
	75,87
	-
	71,83
	4,04
	-
	Льгота предоставлялась 2 воспитанникам в ДОО

	43
	Замена устаревшего технологического оборудования
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	44
	Замена мебели в обеденном зале школьной столовой
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	45
	Обеспечение дотации на школьные завтраки, обеды и «школьное молоко». Обеспечение дотации на питание детей-инвалидов
	1515,51
	1468,76
	-
	215,7
	1253,06
	-
	

	46
	Обеспечение дотации на питание дошкольников
	439,94
	238,2
	-
	-
	238,2
	-
	Питанием обеспечены 56 воспитанников в ДОО

	47
	Обеспечение питанием (завтрак или полдник) детей из многодетных семей, обучающимся в ООО
	1171,71
	1171,71
	-
	1126,88
	44,83
	-
	Льгота предоставлялась 62 обучающихся в ОО

	48
	Обеспечение питанием (обед) обучающихся начальных классов
	2759,46
	2759,46
	2297,05
	313,23
	149,18
	-
	Питанием обеспечены 68 обучающихся в ОО

	49
	Мероприятия по борьбе и предупреждению с инфекционными заболеваниями 
	-
	-
	
	-
	-
	-
	

	50
	Создание условий для обследования опекаемых детей и детей, состоящих на учете в КПДН
	18,4
	18,4
	
	-
	18,4
	-
	Проводилось обследование 1 ребенка, состоящего на учете в КПДН

	51
	Реализация мер социальной поддержки несовершеннолетних членов семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации, по контракту (в том числе обеспечение бесплатным горячим питанием)
	192,98
	192,98
	-
	185,06
	7,92
	-
	Питанием обеспечены 4 обучающихся 1-11 классов 

	52
	Расходы на осуществление государственных полномочий по обеспечению отдельных категорий граждан жилыми помещениями
	-
	-
	
	-
	-
	-
	

	Всего по программе
	318 276,57
	291967,18
	9520,31
	178 576,92
	94 779,5
	9090,45
	


Процент исполнения программы за 2025 год – 91,7%

Главный специалист			____________			Величко Евгения Олеговна
     (должность исполнителя)			           (подпись)					(расшифровка подписи)
__________

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие образования в Среднеканском муниципальном округе 
Магаданской области»

за ____2025 год_____ нарастающим итогом
                                                                 (период)

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единицы измерения
	Значение показателей (индикаторов)

	
	
	
	Плановое
значение
целевого
индикатора,
TN n
	Фактическое
значение
целевого
индикатора,
Tfn
	Эффективность реализации Программы,
% (Еn =
(Тfn / TN
n) x 100)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Задача 1: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей и необходимых условий для получения качественного образования и позитивной социализации детей
	100%

	1
	удельный вес численности обучающихся образовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся
	%
	100
	100
	100%

	2
	доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций
	%
	100
	100
	100%

	3
	доля образовательный организаций, открыто предоставляющих достоверную публичную информацию о своей деятельности в СМИ в сети Интернет
	%
	100
	100
	100%

	Задача 2: организация предоставления качественного и доступного дошкольного, общего и дополнительного образования
	69,1%

	1
	доступность дошкольного образования (отношение численности детей от 2 месяцев до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей дошкольного возраста)
	%
	100
	69,1
	69,1%

	Задача 3: обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
	50%

	1
	доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (за исключением обучающихся в детских школах искусств)
	%
	87
	87
	100

	2
	доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере
	%
	не менее 
25 %
	0
	0 %

	Задача 4: развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Среднеканского муниципального округа, обеспечение безопасности образовательного процесса
	100%

	1
	оснащенность спортивных залов общеобразовательных организаций современным спортивным инвентарем и оборудованием
	%
	45
	45
	100%

	2
	доля отремонтированных, в том числе капитально, образовательных организаций от общего количества образовательных организаций, требующих ремонта и капитального ремонта, на начало реализации программы
	%
	100
	100
	100%

	Задача 5: развитие и реализация творческого потенциала одаренных и способных детей
	81,2%

	1
	удельный вес численности обучающихся, принявших  участие в предметных олимпиадах муниципального и регионального уровней в общей численности обучающихся 
	%
	17
	13,8
	81,2%

	Задача 6: создание в муниципальных общеобразовательных организациях необходимых условий для сохранения и укрепления здоровья  обучающихся, включая организацию полноценного качественного питания
	96,1%

	1
	доля обучающихся общеобразовательных организаций, обеспеченных двухразовым горячим питанием за счет всех источников финансирования, в общем количестве обучающихся в данных организациях
	%
	64
	61,5
	96,1%

	2
	доля обучающихся 1-11 классов общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным цельным молоком, в общем количестве обучающихся 1-11 классов в данных организациях
	%
	100
	100
	100%

	Итого эффективность в целом по программе (E)
	82,7%
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<*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы высокая.

1. степень достижения целей, решения задач Программы: 
Цель Программы - обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики Среднеканского муниципального округа Магаданской области - достигнута.
Решены следующие задачи:
- созданы в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равные возможности и необходимые условия для получения качественного образования и позитивной социализации детей;
- организовано предоставление качественного и доступного дошкольного, общего и дополнительного образования;
- обеспечено персонифицированное финансирование дополнительного образования детей;
- развивается инфраструктура муниципальных образовательных организаций Среднеканского муниципального округа, обеспечена безопасность образовательного процесса;
- развит и реализован творческий потенциал одаренных и способных детей;
-созданы в муниципальных общеобразовательных организациях необходимые условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, включая организацию полноценного качественного питания.
2. достижение ожидаемых конечных результатов Программы:
В результате реализации Программы в 2025 году:
- фактическое значение целевого индикатора по доступности дошкольного образования на уровне 2024 года. Очередности в ДОУ нет. Всего детей, посещающих ДОУ-56 человек, 25-неорганизованных.
- удельный вес численности обучающихся образовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся составляет 100%;
- доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций составила 100%;
- удельный вес численности обучающихся, принявших участие в предметных олимпиадах муниципального (22 обучающихся) и регионального (2 обучающихся) уровней в общей численности обучающихся (174 человек) составляет 13,8%, что ниже запланированного на 3,2%;
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (за исключением обучающихся в детских школах искусств) на уровне 2024 года;
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере – 0%;
- доля обучающихся общеобразовательных организаций, обеспеченных двухразовым горячим питанием за счет всех источников финансирования, в общем количестве обучающихся (174 человек) в данных организациях составляет 61,5% (73 обучающихся-1-4 классы, 34 обучающихся- 5-11 классы);
- все обучающихся 1-11 классов общеобразовательных организаций обеспеченны бесплатным цельным молоком;
- оснащенность спортивных залов общеобразовательных организаций современным спортивным инвентарем и оборудованием составила 45%;
- все образовательные организации имеют собственный сайт, где открыто предоставляют достоверную публичную информацию о своей деятельности, в том числе в СМИ.

Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.

__________________________
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