Ежегодный отчет

о ходе реализации муниципальной Программы

«Развитие образования в Среднеканском муниципальном округе

Магаданской области»

за ____2025 год_____ нарастающим итогом

(период)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (утвержденный в бюджете) | Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |  |
| Совершенствование образовательного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Введение регионального компонента образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие муниципальных образовательных организаций | 236 625,04 | 228397,27 | - | 162 717,75 | 65 679,52 | - |  |
|  | ООО | 148 976,39 | 146351,83 | - | 114 470,93 | 31 880,9 | - |  |
|  | ДОО | 66 043,03 | 62 578,37 | - | 47 229,58 | 15 348,79 | - |  |
|  | ЦДОД | 21 605,92 | 19 467,07 | - | 1 017,24 | 18 449,83 | - |  |
| 2 | Обеспечение реализации регионального учебного плана | - | - | - | - | - | - | Реализация регионального учебного плана в течение учебного года |
| 3 | Подготовка авторских разработок с учетом региональных, национальных, экологических, культурных и других особенностей | - | - | - | - | - | - |  |
| 4 | Обеспечение реализации региональной программы дошкольного воспитания «Северячок» | - | - | - | - | - | - |  |
| Введение ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Обучение педагогов в рамках подготовки к введению обновленных ФГОС | - | - | - | - | - | - |  |
| 6 | Приобретение компьютерного оборудования и иной электронной техники, учебников | - | - | - | - | - | - |  |
| 7 | Приобретение современного оборудования и оснащения для образовательного процесса в дошкольных группах | - | - | - | - | - | - |  |
| Расширение возможности дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Вовлечение школьников в кружки, секции, объединения | - | - | - | - | - | - | Вовлечение школьников в кружки, секции, объединения ведется ежегодно МКУ ДО ЦДОД |
| 9 | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 394,54 | 0,0 | - | - | 0,0 | - | Внедрена система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
| 10 | Развитие материальной базы | - |  | - | - | - | - |  |
| Совершенствование кадрового потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Компенсация расходов младшим воспитателям, поварам по оплате жилых помещений и коммунальных услуг | 187,5 | 150,0 | - | - | 150,0 | - | Компенсация по оплате жилых помещений и коммунальных услуг предоставлялась 8 младшим воспитателям и поварам |
| 12 | Стимулирование педагогов - победителей районных профессиональных конкурсов, педагогов - участников областных конкурсов. Стимулирование педагогов, подготовивших победителей и призеров регионального этапа олимпиад школьников, всероссийских конкурсов | - | - | - | - | - | - |  |
| 13 | Проведение, организация и участие в профессиональных конкурсах, мастерских: «День учителя», «Педагог года», «Призвание». Участие в областных форумах. | 100,4 | 98,1 | - | - | 98,1 | - | Участие в региональном конкурсе «Педагог года Магаданской области». Приобретение цветов к профессиональному празднику «День учителя» |
| 14 | Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 195,3 | 184,7 | 184,7 | - | - | - | Денежное вознаграждение получает 1 советник из МБОУ СОШ п. Сеймчан |
| 15 | Обучение резерва управленческих кадров в ходе стажировок, курсов повышения квалификации и участие в ежегодных образовательных ассамблеях | - | - | - | - | - | - |  |
| 16 | Выплата денежного пособия молодому специалисту. Оплата проезда, найма и заработной платы студентам-практикантам | - | - | - | - | - | - |  |
| 17 | Доплаты поварам и бухгалтеру школьной столовой | 679,33 | 502,09 | - | - | 502,09 | - | Выплачена доплата 2 поварам и 1 шеф-повару |
| 18 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам школ | 6073,6 | 6029,23 | 6029,23 | - | - | - | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство выплачивалось 15 педагогам школ |
| 19 | Обеспечение молодому специалисту бесплатного питания в школе. Ремонт квартиры для молодого специалиста | 52,3 | 52,3 | - | - | 52,3 | - |  |
| 20 | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 776,53 | 776,53 | 761,0 | 15,53 | - | - | С 01 сентября 2023 года на территории округа работает 1 советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в МБОУ СОШ п. Сеймчан |
| 21 | Ежемесячная денежная компенсация педагогических работникам расходов по проезду на общественном транспорте (кроме такси) к месту работы и обратно | 7,0 | 7,0 | - | - | 7,0 | - |  |
| Развитие инфраструктуры образовательных учреждений, обеспечение безопасности образовательного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Устройство полов в коридорах рекреациях школы | - | - | - | - | - | - |  |
| 23 | Мероприятия по безопасности ОУ (установка системы видеонаблюдения, оснащение стационарными металлоискателями, оборудование объектов системой контроля и управления доступом и т.п.) | 7533,93 | 3130,27 | - | - | 3130,27 | - | В МБОУ СОШ п. Сеймчан и МБДОУ «Детский сад №6» установили систему оповещения и управления при ЧС |
| 24 | Ремонт подсобных помещений актового зала МБОУ СОШ п. Сеймчан и приобретение оборудования и мебели в актовый зал | 9090,45 | 9090,45 | - | - | - | 9090,45 | Из средств Полиметалла в актовом зале школы п. Сеймчан установили сцену и подключили звуковое оборудование |
| 25 | Установка, замена, ремонт и обновление автоматических систем пожарной сигнализации с истекшим сроком эксплуатации в ОО | 21000,0 | 12863,24 | - | 12863,24 | - | - | В МБОУ СОШ п. Сеймчан и МБДОУ «Детский сад №6» обновили АПС. МКУ ДО ЦДОД произвели оплату за изготовление проектных работ по установке АПС и СОУЭ |
| 26 | Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в общеобразовательных школах | 267,86 | 267,86 | 248,33 | 5,07 | 14,46 | - | Произведено оснащения кабинетов ОБЗР в школах средства обучения (противогазы, машины швейные, тренажеры для освоения навыков сердечно-легочной реанимации взрослого) |
| 27 | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в школах | - | - | - | - | - | - |  |
| 28 | Благоустройство территории МБДОУ «Детский сад №6» | 27728,65 | 23204,06 | - | - | 23204,06 | - | Проведены ремонтные работы по благоустройству территории МБДОУ «Детский сад №6» |
| 29 | Устройство ограждения | - | - | - | - | - | - |  |
| 30 | Капитальный ремонт кровли здания | - | - | - | - | - | - |  |
| 31 | Замена дверей (входных, межкомнатных) | - | - | - | - | - | - |  |
| 32 | Приобретение и установка спортивных и игровых площадок, детских автогородков | - | - | - | - | - | - |  |
| 33 | Ремонт-восстановление актового зала, спортивного зала, ремонт кабинетов, тира, фасада | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 0,0 |  |
| 34 | Ремонт пищеблока, санузлов, установка перил, оборудование гигиенической комнаты для девочек, ремонт подвала | - | - | - | - | - | - |  |
| Одаренные дети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Участие в областном туре Всероссийской олимпиады школьников | - | - | - | - | - | - |  |
| 36 | Проведение турнира любознательных дошколят, летняя спартакиада дошкольников | 25,0 | 25,0 | - | - | 25,0 | - | Проведен турнир любознательных дошколят |
| 37 | Участие в городской и межвузовской научно-практической конференции школьников | - | - | - | - | - | - |  |
| 38 | Выплаты именной стипендии Главы Среднеканского муниципального округа. Поощрение выпускников. | 150,0 | 136,0 | - | - | 136,0 | - | Выплачена именная стипендия Главы МО «Среднеканский муниципальный округ» 10 обучающимся. Также поощрены 6 выпускников |
| 39 | Отбор лучших выпускников на целевое обучение в ВВузах | - | - | - | - | - | - |  |
| Сохранение и укрепление здоровья детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Создание условий для инклюзивного образования и безбарьерной среды | - | - | - | - | - | - |  |
| 41 | Проведение районной ПМПК | - | - | - | - | - | - | ПМПК проводилось 1 раз |
| 42 | Обеспечение питанием, присмотра и ухода: | 1291,14 | 1203,57 | - | 1134,46 | 69,11 | - |  |
|  | - за детьми с ограниченными возможностями здоровья, учащимся в ДОО | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - за детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья, учащимся в ООО | 1197,84 | 1127,7 |  | 1062,63 | 65,07 |  | Питанием обеспечены 24 обучающихся в ОО |
|  | - за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, учащимся в ДОО | 93,3 | 75,87 | - | 71,83 | 4,04 | - | Льгота предоставлялась 2 воспитанникам в ДОО |
| 43 | Замена устаревшего технологического оборудования | - | - | - | - | - | - |  |
| 44 | Замена мебели в обеденном зале школьной столовой | - | - | - | - | - | - |  |
| 45 | Обеспечение дотации на школьные завтраки, обеды и «школьное молоко». Обеспечение дотации на питание детей-инвалидов | 1515,51 | 1468,76 | - | 215,7 | 1253,06 | - |  |
| 46 | Обеспечение дотации на питание дошкольников | 439,94 | 238,2 | - | - | 238,2 | - | Питанием обеспечены 56 воспитанников в ДОО |
| 47 | Обеспечение питанием (завтрак или полдник) детей из многодетных семей, обучающимся в ООО | 1171,71 | 1171,71 | - | 1126,88 | 44,83 | - | Льгота предоставлялась 62 обучающихся в ОО |
| 48 | Обеспечение питанием (обед) обучающихся начальных классов | 2759,46 | 2759,46 | 2297,05 | 313,23 | 149,18 | - | Питанием обеспечены 68 обучающихся в ОО |
| 49 | Мероприятия по борьбе и предупреждению с инфекционными заболеваниями | - | - |  | - | - | - |  |
| 50 | Создание условий для обследования опекаемых детей и детей, состоящих на учете в КПДН | 18,4 | 18,4 |  | - | 18,4 | - | Проводилось обследование 1 ребенка, состоящего на учете в КПДН |
| 51 | Реализация мер социальной поддержки несовершеннолетних членов семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации, по контракту (в том числе обеспечение бесплатным горячим питанием) | 192,98 | 192,98 | - | 185,06 | 7,92 | - | Питанием обеспечены 4 обучающихся 1-11 классов |
| 52 | Расходы на осуществление государственных полномочий по обеспечению отдельных категорий граждан жилыми помещениями | - | - |  | - | - | - |  |
| Всего по программе |  | 318 276,57 | 291967,18 | 9520,31 | 178 576,92 | 94 779,5 | 9090,45 |  |

Процент исполнения программы за 2025 год – 91,7%

Главный специалист			____________			Величко Евгения Олеговна

(должность исполнителя)			           (подпись)					(расшифровка подписи)

__________

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие образования в Среднеканском муниципальном округе

Магаданской области»

за ____2025 год_____ нарастающим итогом

(период)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значение показателей (индикаторов) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение целевого индикатора, TN n | Фактическое значение целевого индикатора, Tfn | Эффективность реализации Программы, % (Еn = (Тfn / TN n) x 100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей и необходимых условий для получения качественного образования и позитивной социализации детей |  |  |  |  | 100% |
| 1 | удельный вес численности обучающихся образовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 100 | 100 | 100% |
| 2 | доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций | % | 100 | 100 | 100% |
| 3 | доля образовательный организаций, открыто предоставляющих достоверную публичную информацию о своей деятельности в СМИ в сети Интернет | % | 100 | 100 | 100% |
| Задача 2: организация предоставления качественного и доступного дошкольного, общего и дополнительного образования |  |  |  |  | 69,1% |
| 1 | доступность дошкольного образования (отношение численности детей от 2 месяцев до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей дошкольного возраста) | % | 100 | 69,1 | 69,1% |
| Задача 3: обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  |  |  |  | 50% |
| 1 | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (за исключением обучающихся в детских школах искусств) | % | 87 | 87 | 100 |
| 2 | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере | % | не менее 25 % | 0 | 0 % |
| Задача 4: развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Среднеканского муниципального округа, обеспечение безопасности образовательного процесса |  |  |  |  | 100% |
| 1 | оснащенность спортивных залов общеобразовательных организаций современным спортивным инвентарем и оборудованием | % | 45 | 45 | 100% |
| 2 | доля отремонтированных, в том числе капитально, образовательных организаций от общего количества образовательных организаций, требующих ремонта и капитального ремонта, на начало реализации программы | % | 100 | 100 | 100% |
| Задача 5: развитие и реализация творческого потенциала одаренных и способных детей |  |  |  |  | 81,2% |
| 1 | удельный вес численности обучающихся, принявших участие в предметных олимпиадах муниципального и регионального уровней в общей численности обучающихся | % | 17 | 13,8 | 81,2% |
| Задача 6: создание в муниципальных общеобразовательных организациях необходимых условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, включая организацию полноценного качественного питания |  |  |  |  | 96,1% |
| 1 | доля обучающихся общеобразовательных организаций, обеспеченных двухразовым горячим питанием за счет всех источников финансирования, в общем количестве обучающихся в данных организациях | % | 64 | 61,5 | 96,1% |
| 2 | доля обучающихся 1-11 классов общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным цельным молоком, в общем количестве обучающихся 1-11 классов в данных организациях | % | 100 | 100 | 100% |
| Итого эффективность в целом по программе (E) |  |  |  |  | 82,7% |

<*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы высокая.

1. степень достижения целей, решения задач Программы:

Цель Программы - обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики Среднеканского муниципального округа Магаданской области - достигнута.

Решены следующие задачи:

- созданы в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равные возможности и необходимые условия для получения качественного образования и позитивной социализации детей;

- организовано предоставление качественного и доступного дошкольного, общего и дополнительного образования;

- обеспечено персонифицированное финансирование дополнительного образования детей;

- развивается инфраструктура муниципальных образовательных организаций Среднеканского муниципального округа, обеспечена безопасность образовательного процесса;

- развит и реализован творческий потенциал одаренных и способных детей;

-созданы в муниципальных общеобразовательных организациях необходимые условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, включая организацию полноценного качественного питания.

2. достижение ожидаемых конечных результатов Программы:

В результате реализации Программы в 2025 году:

- фактическое значение целевого индикатора по доступности дошкольного образования на уровне 2024 года. Очередности в ДОУ нет. Всего детей, посещающих ДОУ-56 человек, 25-неорганизованных.

- удельный вес численности обучающихся образовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся составляет 100%;

- доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций составила 100%;

- удельный вес численности обучающихся, принявших участие в предметных олимпиадах муниципального (22 обучающихся) и регионального (2 обучающихся) уровней в общей численности обучающихся (174 человек) составляет 13,8%, что ниже запланированного на 3,2%;

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (за исключением обучающихся в детских школах искусств) на уровне 2024 года;

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере – 0%;

- доля обучающихся общеобразовательных организаций, обеспеченных двухразовым горячим питанием за счет всех источников финансирования, в общем количестве обучающихся (174 человек) в данных организациях составляет 61,5% (73 обучающихся-1-4 классы, 34 обучающихся- 5-11 классы);

- все обучающихся 1-11 классов общеобразовательных организаций обеспеченны бесплатным цельным молоком;

- оснащенность спортивных залов общеобразовательных организаций современным спортивным инвентарем и оборудованием составила 45%;

- все образовательные организации имеют собственный сайт, где открыто предоставляют достоверную публичную информацию о своей деятельности, в том числе в СМИ.

Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.

__________________________