ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Управление муниципальным имуществом Среднеканского

муниципального округа Магаданской области»

за ____2025 год_____ нарастающим итогом

(период)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (утвержденный в бюджете) |  |  | Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |  |
| Раздел 1. Мероприятия по совершенствованию системы учета муниципального имущества, оптимизация его состава и структуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ведение учета муниципального имущества, в том числе с использованием автоматизированных баз данных |  | 107,65 |  | 107,65 | 0 | 0 | 107,65 | 0 | Учет муниципального имущества введется в программе «Барс. Имущество» |
| 1.2. | Актуализация сведений об объектах в реестре муниципальной собственности |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия не проводились |
| 1.3. | Реализация полномочий ОМС по охране, защите и воспроизведению лесов в границах муниципального образования |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия не проводились |
|  | Итого раздел 1 |  | 107,65 |  | 107,65 | 0 | 0 | 107,65 | 0 |  |
| Раздел 2. Мероприятия по актуализации сведений в отношении земельных участках, находящихся в муниципальной собственности либо государственная собственность на которые не разграничена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение комплексных кадастровых работ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия не проводились |
| 2.2. | Регистрация права муниципальной собственности |  | 146,00 |  | 22,00 | 0 | 0 | 22,00 | 0 | Осуществлена оценка муниципального имущества |
| 2.3. | Проведение кадастровых работ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия не проводились |
|  | Итого раздел 2 |  | 146,00 |  | 22,00 | 0 | 0 | 22,0 | 0 |  |
| Раздел 3: Мероприятия по содержанию муниципального имущества в технически исправном состоянии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Взносы на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд |  | 2 553,19 |  | 2 525,15 | 0 | 0 | 2 525,15 | 0 | Мероприятия проведены в полном объеме |
| 3.2. | Отопление муниципального жилого фонда |  | 5 400,00 |  | 5 392,47 | 0 | 0 | 5 392,47 | 0 | Мероприятия проведены в полном объеме |
| 3.3. | Содержание муниципального жилищного фонда |  | 4 582,46 |  | 4 244,63 | 0 | 0 | 4 244,63 | 0 | Мероприятия проведены в полном объеме |
| 3.4. | Общедомовые нужды за муниципальный жилой фонд |  | 460,00 |  | 460,00 | 0 | 0 | 460,00 | 0 | Мероприятия проведены в полном объеме |
| 3.5. | Расходы на проведение ремонтных работ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия не проводились |
| 3.6. | Расходы на ПСД и прохождение экспертизы ПСД |  | 1 780,00 |  | 1 166,05 | 0 | 0 | 1 166,05 | 0 | Мероприятия проведены в полном объеме |
| 3.7. | Содержание муниципального нежилого фонда |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия не проводились |
| 3.8. | Восстановление и модернизация муниципального имущества |  | 23 109,43 |  | 20 420,00 | 0 | 19 348,62 | 1 071,38 | 0 | Мероприятия проведены в полном объеме |
|  | Итого раздел 3 |  | 37 885,08 |  | 34 208,30 | 0 | 19 348,62 | 14 859,67 | 0 |  |
| Раздел 4: Приобретение имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Приобретение основных средств |  | 17 706,54 |  | 15 369,37 | 0 | 5 031,17 | 10 338,20 |  | Приобретены: навесное оборудование, каналопромывка, погрузчик, самосвал и др. |
| 4.2. | Приобретение квартир |  | 2 608,18 |  | 2 508,18 | 0 | 0 | 2 508,18 | 0 | Приобретены квартиры для муниципальных нужд |
| 4.3. | Приобретение материальных запасов |  | 89,15 |  | 89,14 | 0 | 0 | 89,14 | 0 | Приобретены автошины |
| 4.4. | Аренда имущества |  | 683,90 |  | 450,00 | 0 | 0 | 450,00 | 0 | Аренда грейдера |
| Итого раздел 4 |  |  | 21 087,77 |  | 18 416,69 | 0 | 5 031,17 | 13 385,52 | 0 |  |
| Всего по программе |  |  |  | 59 227,11 | 52 754,65 | 0 | 24 379,80 | 28 374,85 | 0 |  |

Руководитель управления                              Е.В. Нечай

Дата составления:

10.02.2026 года

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Управление муниципальным имуществом Среднеканского

муниципального округа Магаданской области»

за ____2025 год_____ нарастающим итогом

(период)

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | 1 год действия программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение целевого индикатора, TN n | Фактическое значение целевого индикатора, Tfn | Эффективность реализации, % (Еn = (Тfn / TN n) x 100) |
| 1 | Доля актуализированных сведений объектов в реестре муниципального имущества | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.1. | Количество кадастровых кварталов муниципального округа, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы | ед. | 3 | 1 | 33 |
| 1.2. | Количество земельных участков, права на которые зарегистрированы в ЕГРП | ед. | 55 | 55 | 100 |
| 1.3. | Доля объектов недвижимого муниципального имущества (за исключением земельных участков) находящихся в казне и включенных в перечни имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства | % | 0,007 | 0,007 | 100 |
|  | Итого эффективность в целом по программе (Е) |  |  |  | 83,25% <*> |

<*>Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы хорошая.

1. Степень достижения целей, решения задач Программы:

Цель Программы – повышение эффективности управления муниципальным имуществом Среднеканского муниципального округа Магаданской области.

Решены следующие задачи:

- совершенствование системы учета муниципального имущества, оптимизация его состава структуры;

- содержание муниципального имущества в технически исправном состоянии.

- актуализация сведений в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые не разграничена.

2. Достижение ожидаемых конечных результатов Программы:

В результате реализации Программы в 2023 году:

-сформированы полные и достоверные сведения об объектах в реестре муниципального имущества муниципального образования;

- муниципальное имущество содержится в технически исправном состоянии.

Вывод: Программа признается эффективной.

Руководитель управления                                              Е.В. Нечай

Дата составления:

10.02.2026 года