ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие торговли на территории Среднеканского муниципального округа Магаданской области»

за 2025 год нарастающим итогом

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (утвержденный в бюджете) | Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |  |
| 1. 1. Совершенствование нормативно-правовой базы в торговле |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и принятие муниципальных нормативных правовых актов | - | - | - | - | - | - | 1.Постановление Администрации Среднеканского муниципального округа от 21.07.2025 № 170-п «Об определении границ территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории муниципального образования «Среднеканского муниципального округа Магаданской области», |
| 2. Повышение экономической доступности товаров для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мониторинг розничных цен на фиксированный набор товаров | - | - | - | - | - | - | Еженедельно проводился мониторинг цен и запасов по 7 магазинам с размещением данных по ценам и фотоотчетов по наполняемости витрин (отсутствию дефицита) в информационной системе АРМ Мониторинг Минпромторга РФ, Ежемесячно мониторинг цен по трем магазинам направлялся в департамент цен и тарифов Правительства Магаданской области. |
| 2.2. | Ведение реестра торговых объектов и хозяйствующих субъектов | - | - | - | - | - | - | Сформированы сведения о торговых объектах, осуществляющих деятельность на территории Среднеканского муниципального округа на 01.01.2026г. |
| 2.3. | Укрепление материально-технической базы учреждений с целью организации проведения универсальных ярмарок торговли | 148,4-м/б | 148,4 | - | - | 148,4 | - | Расходы на укрепление материально-технической базы учреждений с целью организации проведения универсальных ярмарок торговли в 2025 году. |
| 2.4. | Предоставление льготного хлеба отдельным категориям граждан | - | - | - | - | - | - | В 2025 году льгота не предоставлялась. |
| 2.5. | Присвоение статуса социального магазина (отдела) | - | - | - | - | - | - | Статус социального магазина не присваивался. |
| 2.6. | Предоставление гранта по итогам деятельности торговых предприятий, получивших статус социального магазина | - | - | - | - | - | - | Грант не предоставлялся. |
| 2.7. | Возмещение расходов по организации проведения универсальных ярмарок | 200,0 (177,8-обл/б, 22,2-м/б) | 200,0 | - | 177,8 | 22,2 | - | Проведено 2 универсальных совместных ярмарок. |
| 2.8. | Оказание консультаций торговым предприятиям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим торговую деятельность на территории Среднеканского муниципального округа | - | - | - | - | - | - | Оказана консультация 5 торговым предприятиям, осуществляющим деятельность на территории Среднеканского муниципального округа |
| 2.9 | Размещение информационных материалов, направленных на повышение потребительской грамотности |  | - | - | - | - | - | Размещено в СМИ и на сайте 10 информационных материалов по защите прав потребителей |
| 2.10. | Обеспечение работы телефона «горячей линии» по вопросам защиты прав потребителей |  |  |  |  |  |  | На телефон «горячей линии» обращений не поступало. |
| 2.11. | Предоставление субсидии МКТП «Рассвет» на возмещение, (финансовое обеспечение) расходов по вводу в эксплуатацию хлебопекарного оборудования | 1 037,7 МБ-1037,7 | 1 037,7 | - | - | 1 037,7 | - | Расходы на обеспечение затрат МКТП «Рассвет» по снижению кредиторской задолженности получателя субсидии за выполнение работы по содержанию муниципального имущества, находящегося на балансе МКТП «Рассвет» |
| Всего по программе: |  | 1 386,1 (177,8-обл/б, 1 208,3-м/б)- план | 1 386,1 (177,8-обл/б, 1 208,3-м/б)-факт | - | 177,8 | 1 208,3 | - |  |

Руководитель управления

экономики и развития                                                                                                                  Фадеева Л.А.

Дата составления:

02.03.2026 года

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие торговли на территории Среднеканского муниципального округа» за 2025 год

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | 3 год действия программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение целевого индикатора, TN n | Фактическое значение целевого индикатора, Tfn | Эффективность реализации, % (Еn = (Тfn / TN n) x 100) |
| 1 | Сохранение количества торговых объектов, осуществляющих продажу социально значимых продовольственных товаров первой необходимости | ед. | 10 | 14 | 100 % | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | Сохранение количества универсальных ярмарок | ед. | 2 | 2 | 100 % |
| 4 | Итого эффективность в целом по программе (Е) |  |  |  | 100 % <*> |

<*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы высокая.

1. степень достижения целей, решения задач Программы:

Цель Программы- создание условий для комплексного развития сферы торговли и обеспечения населения Среднеканского муниципального округа качественными и доступными товарами- достигнута.

Решены следующие задачи:

- повышение территориальной доступности товаров для населения;

- повышение уровня ценовой доступности товаров для населения, включая граждан с низкими доходами.

2. степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы:

Общий объем финансирования программы за 2025 год составил 1386,1 тыс.руб., что составляет 100 % от плана.

3. достижение ожидаемых конечных результатов Программы:

В результате реализации Программы в 2025 году:

- сохранение практики проведения выездных областных универсальных совместных ярмарок «выходного дня» товаров сельхозпроизводителей и перерабатывающих предприятий Магаданской области - проведено 2 универсальных совместных ярмарок;

- совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей торговую деятельность – 1 муниципальный нормативно правовой акт в области торговой деятельности;

- удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах–на территории района осуществляют деятельность 19 точки розничной торговли, в том числе торговлю продуктами питания ведут 14 магазинов, имеется 1 объект общественного питания, сапожная мастерская, 1 аптечный пункт, работает парикмахерская. Торговая площадь торговых объектов составляет –820,17 кв.м.

Норматив минимальной обеспеченности населения количеством стационарных торговых объектов утвержден постановлением Правительства Магаданской области от 18.07.2023г. № 504-пп и для Среднеканского муниципального округа установлен- 7 стационарных торговых объекта, в том числе 3 торговых объекта, осуществляющих продажу продовольственных товаров.

Установленный норматив обеспечен  на 300%, по продовольственным магазинам на 500%.

- содействие продвижению продукции местных товаропроизводителей на  потребительском рынке муниципального округа и области – крестьянско-фермерские хозяйства Среднеканского муниципального округа принимают участие выездных областных универсальных совместных ярмарок «выходного дня» товаров сельхозпроизводителей, реализуют свой товар образовательным учреждениям.

Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.

Руководитель управления

экономики и развития                                                                     Фадеева Л.А.

Дата составления:

02.03.2026 года