[bookmark: Par257]ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие торговли на территории Среднеканского муниципального округа Магаданской области»

за 2025 год нарастающим итогом

	№ 
п/п
	Наименование  
мероприятия
	Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.)
	Краткая характеристика исполнения программного мероприятия

	
	
	План (утвержденный в бюджете)
	Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования
	

	
	
	
	всего
	ФБ
	ОБ
	МБ
	ВБ
	

	1. 1. Совершенствование нормативно-правовой базы в торговле

	1.1.
	Разработка и принятие муниципальных нормативных правовых актов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1.Постановление Администрации Среднеканского муниципального округа от 21.07.2025 № 170-п «Об определении границ территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории муниципального образования «Среднеканского муниципального округа Магаданской области»,


	2. Повышение экономической доступности товаров для населения

	2.1.
	Мониторинг розничных
цен на фиксированный набор товаров 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Еженедельно проводился мониторинг цен и запасов по 7 магазинам с размещением данных по ценам и фотоотчетов по наполняемости витрин (отсутствию дефицита) в информационной системе АРМ Мониторинг Минпромторга РФ,
Ежемесячно мониторинг цен по трем магазинам направлялся в департамент цен и тарифов Правительства Магаданской области.

	2.2.
	Ведение реестра торговых объектов и хозяйствующих субъектов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Сформированы сведения о торговых объектах, осуществляющих деятельность на территории Среднеканского муниципального округа на 01.01.2026г.

	2.3.
	Укрепление материально-технической базы учреждений с целью организации проведения универсальных ярмарок торговли
	148,4-м/б
	148,4
	-
	-
	148,4
	-
	[bookmark: _GoBack]Расходы на укрепление материально-технической базы учреждений с целью организации проведения универсальных ярмарок торговли в 2025 году.

	2.4.
	Предоставление льготного хлеба отдельным категориям граждан
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	В 2025 году льгота не предоставлялась.

	2.5.
	Присвоение статуса социального магазина (отдела)

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Статус социального магазина не присваивался.

	2.6.
	Предоставление гранта по итогам деятельности торговых предприятий, получивших статус социального магазина
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Грант не предоставлялся. 

	2.7.
	Возмещение расходов по организации проведения универсальных ярмарок 
	200,0
(177,8-обл/б,  22,2-м/б)
	200,0
	-
	177,8
	22,2
	-
	Проведено 2  универсальных совместных ярмарок.

	2.8.
	Оказание консультаций торговым предприятиям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим торговую  деятельность на территории Среднеканского муниципального округа
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Оказана консультация 5 торговым предприятиям, осуществляющим  деятельность на территории Среднеканского муниципального округа

	2.9
	Размещение информационных материалов, направленных на повышение потребительской грамотности
	
	-
	-
	-
	-
	-
	Размещено в СМИ и на сайте 10 информационных материалов по защите прав потребителей

	2.10.
	Обеспечение работы телефона «горячей линии» по вопросам защиты прав потребителей
	
	
	
	
	
	
	На телефон «горячей линии» обращений не поступало. 

	2.11.
	Предоставление субсидии МКТП «Рассвет» на возмещение, (финансовое обеспечение) расходов по вводу в эксплуатацию хлебопекарного оборудования
	1 037,7
МБ-1037,7
	1 037,7
	-
	-
	1 037,7

	-
	Расходы на обеспечение затрат МКТП «Рассвет» по снижению кредиторской задолженности получателя субсидии за выполнение работы по содержанию муниципального имущества, находящегося на балансе МКТП «Рассвет»

	Всего по программе:

	1 386,1
(177,8-обл/б,  1 208,3-м/б)- план
	1 386,1
(177,8-обл/б,  1 208,3-м/б)-факт
	-
	177,8
	1 208,3
	-
	



Руководитель управления 
экономики и развития                                                                                                                  Фадеева Л.А.
Дата составления: 
02.03.2026 года

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие торговли на территории Среднеканского муниципального округа» за 2025 год 


	№ п/п
	Наименование
целевого
индикатора
	Единица измерения
	3 год действия программы

	
	
	
	Плановое
значение
целевого
индикатора,
TN n
	Фактическое
значение
целевого
индикатора,
Tfn
	Эффективность реализации,
% (Еn =
(Тfn / TN
n) x 100)

	1
	Сохранение количества торговых объектов, осуществляющих продажу социально значимых продовольственных товаров первой необходимости
	ед.
	10
	14
	100 %
	10
	10
	10
	10

	2
	Сохранение количества универсальных ярмарок
	ед.
	2
	2
	100 %

	4
	Итого эффективность в целом по программе (Е) 
	
	
	
	100 % <*>
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<*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы высокая.

1. степень достижения целей, решения задач Программы:
Цель Программы- создание условий для комплексного развития сферы торговли и обеспечения населения Среднеканского муниципального округа качественными и доступными товарами- достигнута.
Решены следующие задачи:
- повышение территориальной доступности товаров для населения;
- повышение уровня ценовой доступности товаров для населения, включая граждан с низкими доходами.

2. степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы:
Общий объем финансирования программы за 2025 год составил 1386,1 тыс.руб., что составляет 100 % от плана. 
3. достижение ожидаемых конечных результатов Программы:
В результате реализации Программы в 2025 году:
- сохранение практики проведения выездных областных универсальных совместных ярмарок «выходного дня» товаров сельхозпроизводителей и перерабатывающих предприятий Магаданской области - проведено 2 универсальных совместных ярмарок;
- совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей торговую деятельность – 1 муниципальный нормативно правовой акт в области торговой деятельности;
- удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах–на территории района осуществляют деятельность 19 точки розничной торговли, в том числе торговлю продуктами питания ведут 14 магазинов, имеется 1 объект общественного питания, сапожная мастерская, 1 аптечный пункт, работает парикмахерская. Торговая площадь торговых объектов составляет –820,17 кв.м.       
Норматив минимальной обеспеченности населения количеством стационарных торговых объектов утвержден постановлением Правительства Магаданской области от 18.07.2023г. № 504-пп и для Среднеканского муниципального округа установлен- 7 стационарных торговых объекта, в том числе 3 торговых объекта, осуществляющих продажу продовольственных товаров.
Установленный норматив обеспечен  на 300%, по продовольственным магазинам на 500%.
- содействие продвижению продукции местных товаропроизводителей на  потребительском рынке муниципального округа и области – крестьянско-фермерские хозяйства Среднеканского муниципального округа принимают участие выездных областных универсальных совместных ярмарок «выходного дня» товаров сельхозпроизводителей, реализуют свой товар образовательным учреждениям.
Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.


Руководитель управления 
экономики и развития                                                                     Фадеева Л.А.
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