[bookmark: Par257] ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Защита населения и территории Среднеканского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, опасностей военного времени и обеспечение пожарной безопасности» за 2025 год 

	№ 
п/п
	Наименование  
мероприятия
	Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.)
	Краткая характеристика исполнения программного мероприятия

	
	
	План (утвержденный в бюджете)
	Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования
	

	
	
	
	всего
	ФБ
	ОБ
	МБ
	ВБ
	

	
1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе: 

	1.1.
	Создание муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (МАСЦО) в населенных пунктах Среднеканского муниципального округа
	-
	- 
	-
	-
	 -
	-
	 

	1.2.
	Противопаводковые мероприятия на территории Среднеканского муниципального округа Магаданской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Противопаводковые мероприятия не проводились

	1.3.
	Создание и пополнение резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации ЧС и в целях гражданской обороны.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.4.
	Обеспечение отдела по делам ГО и ЧС Администрации спутниковой связью

	298,8
	99,6
	-
	-
	99,6 
	-
	Спутниковая связь

	
2. Осуществление мероприятий в целях гражданской обороны

	2.1.
	Оборудование защитных сооружений
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	2.2.
	Изготовление, приобретение и систематическое обновление информационных стендов, баннеров, плакатов, брошюр, информационных материалов для населения по способам защиты от ЧС, вопросам пожарной безопасности, гражданской обороны, и правилам поведения на водных объектах
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3. Мероприятия в сфере пожарной безопасности на территории Среднеканского муниципального округа

	3.1.
	Приобретение и обслуживание средств пожаротушения, наглядной агитации, обеспечение готовности источников противопожарного водоснабжения
	279,9
	115,0
	-
	-
	115,0
	-
	Обслуживание пожарных гидрантов 

	3.2.
	Обустройство минерализованных противопожарных полос в границах округа, тушение лесных пожаров
	885,5
	700,9
	-
	-
	700,9
	-
	Проведено обновление минерализованных полос. 

	3.3.
	Оборудование квартир отдельных категорий граждан автономными пожарными извещателями и по их техническому обслуживанию
	619,3
	619,3
	-
	515,9
	103,4
	-
	Установка и обслуживание АДПИ в жилых помещениях граждан. 

	3.4.
	Обеспечение источниками противопожарного водоснабжения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	4. Обеспечение выполнения функций Единой дежурно-диспетчерской службы Среднеканского муниципального округа

	4.1.
	Организация работы ЕДДС Среднеканского муниципального округа в соответствии с регламентирующими правовыми актами
	577,5
	577,5
	-
	-
	577,5
	-
	Оплата:
1.Интернет
2.Связь
3.Услуги охраны

	4.2.
	Содержание ЕДДС Среднеканского муниципального округа Магаданской области 
	6  523,0
	6 294,0
	-
	-
	6 294,0
	-
	Заработная плата, начисления на ФОТ, проезд к месту отдыха

	Всего по программе
	9 184,0
	8 406,3
	-
	515,9
	7 890,4
	-
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Защита населения и территории Среднеканского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, опасностей военного времени и обеспечение пожарной безопасности»
за_2025 год с нарастающим итогом                                 
	

№
п/п
	

Наименование
целевого индикатора
	

Единица измерения
	5 год действия программы

	
	
	
	Плановое значение целевого индикатора, ТN n
	Фактическое значение целевого индикатора, Tfn
	 Эффективность реализации, %(En=(Тfn/TNn)x100)

	1
	Доля защищенного населения
	%
	100
	100
	100

	2
	Предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	%
	100
	100
	100

	3
	Обеспеченность мобильными средствами оперативного оповещения населения об угрозе чрезвычайных ситуаций
	%
	100
	100
	100

	4
	Количество населения, подлежащего информированию и оповещению о ЧС
	%
	100
	100
	100

	5
	Оснащение ЕДДС Среднеканского муниципального округа
	%
	100
	100
	100

	6
	Оснащение аварийно-спасательных формирований
	%
	100
	100
	100

	7
	Количество погибших при пожарах
	человек
	0
	0
	0

	8
	Количество пожаров
	шт.
	3
	3
	100

	
	Итого эффективность в целевом по программе (Е)
	
	
	
	100%<*>



<*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы высокая.

1. Степень достижения целей, решения задач Программы:
        Цель Программы – обеспечение безопасности населения, проживающего на территории муниципального образования Среднеканский муниципальный округ, объектов экономики и экологическая безопасность территории от воздействия паводковых и талых вод - достигнута.
        2. Решены следующие задачи:
        2.1. Оказана финансовая поддержка в реализации поставленных задач; 
        2.2. Проведена большая работа по:
	- осуществлению берегозащитных, берегоукрепительных и предупредительных противопаводковых мероприятий;
	- обеспечению безопасности функционирования водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений;
	- реконструкции и строительству гидротехнических сооружений, их оперативное обследование.
        3. Степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы:
        Общий	 объем финансирования программы за 2025 год составил 8 406,3 тыс. руб., что составляет от плана 91,5 %. Снижение произошло из-за не востребованности услугами спутниковой связи, сокращения объемов обустройства минерализованных противопожарных полос.
        3. Достижение ожидаемых конечных результатов Программы:
        В результате реализации Программы достигнуты следующие результаты:
        - эффективность использования бюджетных средств – 91,5 %. 
        - доля защищенного населения 100%. 
        - средний индикатор эффективности программы – 100 %. 
        Эффективность реализации программы высокая.
Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.


Начальник отдела по делам ГО и ЧС
Администрации Среднеканского 
муниципального округа                                                                       Ю.В. Медведева
Дата составления:
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