А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

СРЕДНЕКАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__10.06.2026_                   	                                                                                         __200-п_

п. Сеймчан

О внесении изменений в постановление Администрации Среднеканского муниципального округа от 12.05.2026 № 146-п «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно - энергетического комплекса и социальной сферы Среднеканского муниципального округа Магаданской области к осенне-зимнему отопительному периоду 2026-2027 годов»

В соответствии  с Федеральным законом от 20 марта 2025 года № 33-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях организации своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно - энергетического комплекса и социальной сферы к осенне-зимнему отопительному периоду 2026-2027 годов, Администрация Среднеканского муниципального округа Магаданской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Администрации Среднеканского муниципального округа от 12.05.2026 № 146-п «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно - энергетического комплекса и социальной сферы Среднеканского муниципального округа Магаданской области к осенне-зимнему отопительному периоду 2026-2027 годов»  следующие изменения:

1.1. дополнить пунктом 2 подпунктом 2.8 следующего содержания:

«2.8. План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов муниципального образования «Среднеканский муниципальный округ Магаданской области» (Приложение № 8)».

1.2. Дополнить приложением № 8 согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете Среднеканского муниципального округа Магаданской области «Новая Колыма Вести».

Врио Главы Среднеканского

муниципального округа                                                                                  А.А.Шохин

Исп. Власюк Л.Д.

Приложение № 8

Утверждено

постановлением Администрации

Среднеканского муниципального округа

Магаданской области

от __10.06.2026_  № _200-п__

ПЛАН

подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов муниципального образования «Среднеканский муниципальный округ Магаданской области»

1. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов 2022-2023 годов,

2023-2024 годов, 2024-2025 годов.

1.1. Длительность отопительного периода

|  | Дата начала ОЗП | Дата окончания ОЗП | Фактическая продолжительность ОЗП, сутки | Средняя температура отопительного периода, град |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОЗП 2022-2023 | 09.09.2022 | 31.05.2023 | 265 | -19,1 |
| ОЗП 2023-2024 | 04.09.2023 | 27.05.2024 | 271 | -17,3 |
| ОЗП 2024-2025 | 31.08.2024 | 29.05.2025 | 272 | -16,6 |

1.2. Информация об авариях и инцидентах

Динамика изменения отказов и восстановлений магистральных тепловых сетей в зоне деятельности

МУП «Сеймчантеплосеть»

| Год | Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |

Показатели повреждаемости системы теплоснабжения в зоне деятельности

МУП «Семчантеплосеть» за 2022-2025 годы

| Наименование показателя | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | - | - | - | 1 |
| в отопительный период, 1/км/оп | - | - | - | 1 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | - | - | - | - |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | - | - | - | - |
| в отопительный период, 1/км/оп | - | - | - | - |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | - | - | - | - |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | - | - | - | - |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | - | - | - | 1 |

2. Организационные мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка (актуализация) плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании «Среднеканский муниципальный округ Магаданской области» ( в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) | до 15.02.2026 | Управление ЖКХАиГ Администрации Среднеканского округа |
| 2. | Разработка и утверждение проекта постановления «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно - энергетического комплекса и социальной сферы Среднеканского муниципального округа Магаданской области к осенне-зимнему отопительному периоду 2026-2027 годов» | до 15.05.2026 | Управление ЖКХАиГ Администрации Среднеканского округа |
| 3. | Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования «Среднеканского муниципального округа Магаданской области» (на 2027 год) | до 01.08.2026 | Управление ЖКХАиГ Администрации Среднеканского округа |
| 4. | Разместить комиссией по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов на официальном сайте Администрации Среднеканского муниципального округа Магаданской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» уведомление о сроках проведения оценки готовности к отопительному периоду и программу оценки готовности. А также письменно уведомить каждое лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности | Не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала оценки готовности | Управление ЖКХАиГ Администрации Среднеканского округа |
| 5. | Создать нормативный запас топлива на 01.09.2026 в объеме не менее утвержденного постановлением Правительства Магаданской области нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии на отопительный период 2026-2027 годов | до 01.09.2026 | МУП «Сеймчантеплосеть» |
| 6. | Обеспечить постоянную готовность к работе резервных источников электроснабжения на источниках теплоснабжения | постоянно | МУП «Сеймчантеплосеть» |
| 7. | Осуществление оценки обеспечения готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2026-2027 годов | с 21.08.2026 по 31.08.2026 | МУП «Сеймчантеплосеть» |
| 8. | Осуществление оценки обеспечения готовности объектов социальной сферы к отопительному периоду 2026-2027 годов | с 14.08.2026 по 20.08.2026 | МУП «Сеймчантеплосеть» Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов |
| 9. | Осуществление оценки обеспечения готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 2026-2027 годов | с 21.08.2026 по 31.08.2026 | Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов |
| 10 | Составление акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов для потребителей тепловой энергии | Не позднее 10.09.2026 | Председатель комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов |
| 11. | Составление акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов для теплоснабжающих и теплосетевых организаций | Не позднее 25.10.2026 | Председатель комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов |
| 12. | Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов для потребителей тепловой энергии | Не позднее 15.09.2026 | Председатель комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов |
| 13. | Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций | Не позднее 01.11.2026 | Председатель комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов |
| 14. | Получение паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов муниципальному образованию «Среднеканский муниципальный округ Магаданской области» | Не позднее 20.11.2026 | Северо-Восточное Управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору |
| 15. | Опубликование сводной информации о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности на официальном сайте Администрации Среднеканского муниципального округа Магаданской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | до 01.12.2026 | Управление ЖКХАиГ Администрации Среднеканского округа |

3. План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса муниципального образования «Среднеканского муниципального округа Магаданской	 области» к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов

| № п/п | Наименование работ п.Сеймчан | Ед. изм. | Кол-во, в натуральных показателях | План работ, тыс. руб. |  |  |  |  | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | собственные доходы предприятия |  |  |
| 1. | Текущий ремонт жилфонда |  |  | 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582,00 |  |  |
| 1.1. | крыши и кровли | м2 | 160,0 | 450,00 |  |  |  | 450,00 | 01.09.2026 | МУП «Сеймчантеплосеть» |
| 1.2. | разные работы |  |  | 132,00 |  |  |  | 132,00 |  |  |
| 2. | Подготовка тепловых сетей |  |  | 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511,00 |  | МУП «Сеймчантеплосеть» |
| 2.1 | испытание тепловых сетей на плотность и прочность | м | 26071,0 | 5,00 |  |  |  | 5,00 | 25.08.2026 |  |
| 2.2 | промывка тепловых сетей | м | 26071,0 | 6,00 |  |  |  | 6,00 | 25.08.2026 |  |
| 2.3. | замена ветхих тепловых сетей | п.м | 20,0 | 50,00 |  |  |  | 50,00 | 25.08.2026 |  |
| 2.4 | капремонт тепловых сетей | п.м | 50,0 | 250,00 |  |  |  | 250,00 | 25.08.2026 |  |
| 2.5 | прочие работы |  |  | 200,00 |  |  |  | 200,00 | 25.08.2028 |  |
| 3. | Модернизация существующих тепловых сетей |  |  | 19353,39 |  | 10664,06 | 802,67 | 7886,66 |  |  |
| 3.1 | Модернизация трубопровода теплоснабжения от внутренней стены до внутридомового узла управления домов 6а, 6б по ул. Советская | км | 0,10 | 4117,19 |  |  |  | 4117,19 | 25.08.2028 | МУП «Сеймчантеплосеть» |
| 3.2. | Модернизация трубопровода теплоснабжения от ТВК-85а до узлов управления домов 6,4 по ул. Советская | км | 0,17 | 3769,47 |  |  |  | 3769,47 | 25.08.2028 |  |
| 3.3. | Модернизация в рамках капитального ремонта участка тепловодомагистральных сетей от ТВК -167 до ТВК-169 ул.Ленина, п. Сеймчан, Магаданской области | м | 135,0 | 11466,73 |  | 10664,06 | 802,67 |  | 20.08.2026 | ООО «Норд-Строй» г. Магадан |
| 4. | Подготовка водопроводных сетей |  |  | 103,00 |  |  |  | 103,00 |  | МУП «Сеймчантеплосеть» |
| 4.1 | хлорирование водопровода | м | 16455,0 | 3,00 |  |  |  | 3,00 | 25.08.2028 |  |
| 4.2. | капремонт сетей | м | 50,0 | 50,00 |  |  |  | 50,00 | 25.08.2028 |  |
| 4.3. | прочие работы |  |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 | 25.08.2028 |  |
| 5. | Водозаборы |  |  | 350,0 |  |  |  | 350,0 |  |  |
| 5.1. | текущий ремонт | ед |  | 100,000 |  |  |  | 100,00 | 01.09.2028 | МУП «Сеймчантеплосеть» |
| 5.2. | прочие работы |  |  | 250,00 |  |  |  | 250,00 | 01.09.2028 |  |
| 6. | Насосные станции водопровода |  |  | 100,00 |  |  |  | 100,00 |  |  |
| 6.1. | прочие работы |  |  | 100,00 |  |  |  | 100,00 | 01.09.2028 | МУП «Сеймчантеплосеть» |
| 7. | Подготовка сетей канализации |  |  | 100,00 |  |  |  | 100,00 |  |  |
| 7.1. | прочие работы |  |  | 100,00 |  |  |  | 100,00 | 01.09.2028 | МУП «Сеймчантеплосеть» |
| 8. | Канализационные насосные станции |  |  | 200,00 |  |  |  | 200,00 |  |  |
| 8.1. | текущий ремонт | ед | 2 | 150,00 |  |  |  | 150,00 | 01.09.2028 | МУП «Сеймчантеплосеть» |
|  | прочие работы |  |  | 50,00 |  |  |  | 50,00 | 01.09.2028 |  |
| 9. | Очистные сооружения канализации |  |  | 220,00 |  |  |  | 220,00 |  |  |
| 9.1. | текущий ремонт | ед |  | 70,00 |  |  |  | 70,00 | 01.09.2028 | МУП «Сеймчантеплосеть» |
| 9.2. | прочие работы |  |  | 150,00 |  |  |  | 150,00 | 01.09.2028 |  |
| 10. | Подготовка спец. уборочной техники | ед | 3 | 1500,00 |  |  |  | 1500,00 |  | МУП «Сеймчантеплосеть» |
| 11 | Подготовка котельной |  |  | 1100,00 |  |  |  | 1100,00 | 25.08.2026 |  |
| 11.1 | текущий ремонт котлоагрегатов | ед | 3 | 1100,00 |  |  |  | 1100,00 | 25.08.2026 | МУП «Сеймчантеплосеть» |
| 12 | Финансовые средства для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов |  |  | 150,00 |  |  |  | 150,00 |  | МУП «Сеймчантеплосеть» |
| 13 | Подготовка ДЭС | ед | 4 | 100,00 |  |  |  | 100,00 | 01.09.2026 | МУП «Сеймчантеплосеть» |
|  | Итого: |  |  | 24369,39 |  | 10664,06 | 802,67 | 12902,66 |  |  |
|  | с. Верхний Сеймчан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Текущий ремонт жилфонда |  |  | 425,00 |  |  |  | 425,00 |  |  |
| 14.1 | центральное отопление | п.м |  | 50,00 |  |  |  | 50,00 | 25.08.2026 | МУП «Сеймчантеплосеть» |
| 14.2 | холодное водоснабжение | п.м |  | 35,00 |  |  |  | 35,00 | 25.08.2026 |  |
| 14.3 | канализация | п.м |  | 40,00 |  |  |  | 40,00 | 25.08.2026 |  |
| 14.4 | разные работы |  |  | 300,00 |  |  |  | 300,00 | 25.08.2026 |  |
| 15 | Подготовка тепловых сетей |  |  | 100,00 |  |  |  | 100,00 |  |  |
| 15.1 | испытание тепловых сетей на плотность и прочность | м | 2850,00 | 5,00 |  |  |  | 5,00 | 25.08.2026 | МУП «Сеймчантеплосеть» |
| 15.2 | промывка тепловых сетей | м | 2850,00 | 5,00 |  |  |  | 5,00 | 25.08.2026 |  |
| 15.3 | капремонт тепловых сетей | п.м | 30,00 | 80,00 |  |  |  | 80,00 | 25.08.2026 |  |
| 15.4 | прочие работы |  |  | 10,00 |  |  |  | 10,00 | 25.08.2026 |  |
| 16. | Подготовка водопроводных сетей |  |  | 42,00 |  |  |  | 42,00 |  |  |
| 16.1 | хлорирование водопровода | м | 1417,0 | 2,00 |  |  |  | 2,00 | 25.08.2026 | МУП «Сеймчантеплосеть» |
| 16.2 | капремонт сетей | п.м | 10,0 | 30,00 |  |  |  | 30,00 | 25.08.2026 |  |
| 16.3 | прочие работы |  |  | 10,00 |  |  |  | 10,00 | 25.08.2026 |  |
| 17. | Текущий ремонт водозабора | ед | 1 | 15,00 |  |  |  | 15,00 | 01.09.2026 | МУП «Сеймчантеплосеть» |
| 18. | Трансформаторные подстанции | ед | 1 | 5,00 |  |  |  | 5,00 | 01.09.2026 | МУП «Сеймчантеплосеть» |
| 19. | Подготовка котельной |  |  | 400,00 |  |  |  | 400,00 |  |  |
| 19.1 | текущий ремонт котлоагрегатов | ед | 5 | 250,00 |  |  |  | 250,00 | 25.08.2026 | МУП «Сеймчантеплосеть» |
| 19.2 | прочие работы |  |  | 150,00 |  |  |  | 150,00 | 25.08.2026 |  |
| 20 | Подготовка ДЭС | ед | 1 | 25,00 |  |  |  | 25,00 | 01.09.2026 | МУП «Сеймчантеплосеть» |
|  | Итого: |  |  | 1012,00 |  |  |  | 1012,00 |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  | 25381,39 |  | 10664,06 | 802,67 | 13914,66 |  |  |

4. План мероприятий по подготовке объектов социальной сферы муниципального образования «Среднеканского муниципального округа Магаданской	 области» к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов.

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Кол-во, в натуральных показателях | Плановая стоимость | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МБОУ СОШ п. Сеймчан |  |  | 355,00 | До 20.08.2026 |  |
| 1.1. | Замена системы отопления лестничного марша начальной школы | шт |  | 50,00 |  | МБОУ СОШ п. Сеймчан |
| 1.2. | Замена системы отопления спортивный зал | шт |  | 150,00 |  |  |
| 1.3. | Замена системы отопления 1,2,3 этаж | шт |  | 155,00 |  |  |
| 2. | МБДОУ «Детский сад №6» | тыс.руб |  | 370,00 |  |  |
| 2.1. | Разводка холодной воды в подвале (на гидранте) |  |  | 100,00 |  | МБДОУ «Детский сад №6» |
| 2.2. | прочие работы | тыс.руб |  | 270,00 |  |  |
| 3. | МКУ ОД «Центр дополнительного образования детей» | тыс.руб |  | 440,00 |  |  |
| 3.1 | Регулировка, испытание на прочность системы отопления | м |  | 80,00 |  | МКУ ОД «Центр дополнительного образования детей» |
| 3.2. | прочие работы | шт |  | 360,00 |  |  |
| 4. | МКУ ДО СШ п. Сеймчан | тыс.руб |  | 780,00 |  |  |
| 4.1. | Текущий ремонт системы отопления | тыс.руб |  | 780,00 | До 20.08.2026 | МКУ ДО СШ п. Сеймчан |
|  | Итого: | тыс.руб |  | 1945,00 |  |  |

_____________________________________________________