А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

СРЕДНЕКАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_28.09.2026                   
                                                                                                     _322-п_
п. Сеймчан
О внесении изменений в постановление Администрации Среднеканского муниципального округа от 12.05.2026 № 146-п «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно - энергетического комплекса и социальной сферы Среднеканского муниципального округа Магаданской области к осенне-зимнему отопительному периоду 2026-2027 годов»

В целях актуализации объекта теплоснабжающей (теплосетевой) организации Среднеканского муниципального округа Магаданской области подлежащей оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов, а также в связи с наделением Среднеканского муниципального унитарного предприятия «Теплодом» статусом единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования «Среднеканский муниципальный округ Магаданской области», Администрация Среднеканского муниципального округа Магаданской области 

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в постановление Администрации Среднеканского муниципального округа Магаданской области от 12.05.2026 № 146-п «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно - энергетического комплекса и социальной сферы Среднеканского муниципального округа Магаданской области к осенне-зимнему отопительному периоду 2026-2027 годов», изложив Приложение №3 в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению. 
2. Внести изменения в программу проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Среднеканского муниципального округа Магаданской области к осенне-зимнему отопительному периоду 2026-2027 годов (приложение №7), утвержденной постановлением Администрации Среднеканского муниципального округа Магаданской области от 12.05.2026 №146-п «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно - энергетического комплекса и социальной сферы Среднеканского муниципального округа Магаданской области к осенне-зимнему отопительному периоду 2026-2027 годов», изложив таблицу 1 в указанной Программе в новой редакции, согласно приложению №2 к настоящему постановлению. 
3. Внести изменения в постановление Администрации Среднеканского муниципального округа Магаданской области от 12.05.2026 № 146-п «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно - энергетического комплекса и социальной сферы Среднеканского муниципального округа Магаданской области к осенне-зимнему отопительному периоду 2026-2027 годов», изложив Приложение №8 в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению. 
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете Среднеканского муниципального округа Магаданской области «Новая Колыма. Вести».
Глава Среднеканского 

муниципального округа                                                                         О.Н. Герасимова  
Исп. Федотов А.В
Приложение №1  
Утвержден

постановлением Администрации

Среднеканского муниципального округа

Магаданской области

от _28.09.2026  №  _322-п
  Приложение № 3 

к постановлению Администрации 

Среднеканского муниципального округа 

Магаданской области от 12.05.2026 №146-п

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ

комиссии по координации и контролю за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно - энергетического комплекса и социальной сферы Среднеканского муниципального округа Магаданской области к осенне-зимнему отопительному периоду 2026-2027 годов

	Дата
проведения
заседания
	Повестка заседания

	май-июнь 2026
	1. Утверждение планов по подготовке к  осенне-зимнему отопительному периоду (далее - ОЗП) 2026-2027 годов.

2. Финансовая обеспеченность выполнения мероприятий по подготовке к ОЗП 2026-2027 годов.

	июль 2026
	1. Оценка текущего состояния выполнения мероприятий по подготовке к ОЗП 2026-2027 годов. Проблемные вопросы.

	август 2026
	1. Оценка текущего состояния выполнения мероприятий по подготовке к ОЗП 2026-2027 годов.

2. Завершающий этап выполнения мероприятий по подготовке к  ОЗП 2026-2027 годов.

3. Проблемные вопросы.

	сентябрь-октябрь 2026
	1. Оценка выполненных мероприятий по подготовке к ОЗП 2026-2027 годов.

2. Обеспеченность топливом на котельных.

3. Проблемные вопросы.

	октябрь 2026
	1. Итоги подготовки объектов ЖКХ и социальной сферы к ОЗП 2026-2027 годов.

2. Проблемные вопросы.


__________________________________

Приложение №2  
Утвержден

постановлением Администрации

Среднеканского муниципального округа

Магаданской области

от _28.09.2026  №  _322-п
Таблица 1

	N п/п
	Объекты, подлежащие проверке
	Коли-чество объектов
	Сроки проведения проверки
	Документы, проверяемые в ходе проведения проверки

	1.
	Потребители тепловой энергии
	41
	с 21.08.2026 по 31.08.2026
	В соответствии с приложением № 4

	2.
	Объекты социальной сферы
	7
	с 14.08.2026 по 20.08.2026
	В соответствии с приложением № 4

	3.
	Теплоснабжающие и теплосетевые организации
	1
	с 21.08.2026 по 31.08.2026
	В соответствии с приложением № 3

	4.
	Новая теплоснабжающая (теплосетевая) организация – Среднеканское муниципальное унитарное предприятие «Теплодом» (сокращенное наименование - СМУП «Теплодом») 
	1
	с 21.10.2026 по 25.10.2026
	В соответствии с приложением № 3


Приложение №3  
Утвержден

постановлением Администрации

Среднеканского муниципального округа

Магаданской области

от _28.09.2026  №  _321-п
  Приложение № 8 

к постановлению Администрации 

Среднеканского муниципального округа 

Магаданской области от 12.05.2026 №146-п

ПЛАН

подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов муниципального образования «Среднеканский муниципальный округ Магаданской области»

1. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов 2022-2023 годов, 
2023-2024 годов, 2024-2025 годов.
1.1. Длительность отопительного периода
	
	Дата начала ОЗП
	Дата окончания ОЗП
	Фактическая продолжительность ОЗП, сутки
	Средняя

температура

отопительного

периода, град

	ОЗП 2022-2023
	09.09.2022
	31.05.2023
	265
	-19,1

	ОЗП 2023-2024
	04.09.2023
	27.05.2024
	271
	-17,3

	ОЗП 2024-2025
	31.08.2024
	29.05.2025
	272
	-16,6


1.2. Информация об авариях и инцидентах
Динамика изменения отказов и восстановлений магистральных тепловых сетей в зоне деятельности
МУП «Сеймчантеплосеть»

	Год
	Количество отказов в

тепловых сетях в

отопительный

период, 1/км/год
	Среднее время

восстановления

теплоснабжения, час
	Удельное (отнесенное к

протяженности тепловых сетей)

количество отказов в тепловых сетях

в период испытаний, 1/км/год
	Средний недоотпуск

тепловой энергии,

Гкал/отказ

	2022
	-
	-
	-
	-

	2023
	-
	-
	-
	-

	2024
	-
	-
	-
	-

	2025
	-
	-
	-
	-


Динамика изменения отказов и восстановлений магистральных тепловых сетей в зоне деятельности
СМУП «Теплодом» 

	Год
	Количество отказов в

тепловых сетях в

отопительный

период, 1/км/год
	Среднее время

восстановления

теплоснабжения, час
	Удельное (отнесенное к

протяженности тепловых сетей)

количество отказов в тепловых сетях

в период испытаний, 1/км/год
	Средний недоотпуск

тепловой энергии,

Гкал/отказ

	2026
	-
	-
	-
	-


Примечание: на основании постановления Администрации Среднеканского муниципального округа Магаданской области от 07.09.2026 №292-п «Об определении единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования «Среднеканский муниципальный округ Магаданской области» с 01.10.2026 Среднеканское муниципальное унитарное предприятие «Теплодом» (сокращенное наименование – СМУП «Теплодом») определено (наделено статусом) единой теплоснабжающей организацией для объектов, подключенных к системам централизованного отопления на территории населенных пунктов Среднеканского муниципального округа Магаданской области.  
Дата создания (образования) СМУП «Теплодом» 10.02.2026. Дата начала производственной деятельности СМУП «Теплодом» 01.10.2026.   

Показатели повреждаемости системы теплоснабжения в зоне деятельности

МУП «Семчантеплосеть» за 2022-2025 годы
	Наименование показателя


	2022
	2023
	2024
	2025

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	-
	-
	-
	1

	в отопительный период, 1/км/оп
	-
	-
	-
	1

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	-
	-
	-
	-

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем

отопления, 1/км/год, в том числе:
	-
	-
	-
	-

	в отопительный период, 1/км/оп
	-
	-
	-
	-

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	-
	-
	-
	-

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	-
	-
	-
	-

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	-
	-
	-
	1


Показатели повреждаемости системы теплоснабжения в зоне деятельности

СМУП «Теплодом» за 2026 год

	Наименование показателя


	2026

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	-

	в отопительный период, 1/км/оп
	-

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	-

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем

отопления, 1/км/год, в том числе:
	-

	в отопительный период, 1/км/оп
	-

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	-

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	-

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	-


Примечание: на основании постановления Администрации Среднеканского муниципального округа Магаданской области от 07.09.2026 №292-п «Об определении единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования «Среднеканский муниципальный округ Магаданской области» с 01.10.2026 Среднеканское муниципальное унитарное предприятие «Теплодом» (сокращенное наименование – СМУП «Теплодом») определено (наделено статусом) единой теплоснабжающей организацией для объектов, подключенных к системам централизованного отопления на территории населенных пунктов Среднеканского муниципального округа Магаданской области.  
Дата создания (образования) СМУП «Теплодом» 10.02.2026. Дата начала производственной деятельности СМУП «Теплодом» 01.10.2026.   

2. Организационные мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 годов

	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Срок

исполнения
	Ответственный исполнитель

	1.
	Разработка (актуализация) плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании «Среднеканский муниципальный округ Магаданской области» ( в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций)
	до 15.02.2026


	Управление ЖКХАиГ Администрации Среднеканского округа

	2.
	Разработка и утверждение проекта постановления «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно - энергетического комплекса и социальной сферы Среднеканского муниципального округа Магаданской области к осенне-зимнему отопительному периоду 2026-2027 годов»
	до 15.05.2026
	Управление ЖКХАиГ Администрации  Среднеканского округа

	3.
	Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования 

«Среднеканского муниципального округа Магаданской области» (на 2027 год)
	до 01.08.2026
	Управление ЖКХАиГ Администрации Среднеканского округа  

	4.
	Разместить комиссией по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов на официальном сайте Администрации Среднеканского муниципального округа Магаданской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» уведомление о сроках проведения оценки готовности к отопительному периоду и программу оценки готовности. А также письменно уведомить каждое лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности
	Не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала оценки готовности
	Управление ЖКХАиГ Администрации  Среднеканского округа

	5.
	Создать нормативный запас топлива на 01.09.2026 в объеме не менее утвержденного постановлением Правительства Магаданской области нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии на отопительный период 2026-2027 годов
	до 01.09.2026
	МУП «Сеймчантеплосеть»

	5.1.
	Создать нормативный запас топлива на 01.10.2026 в объеме не менее утвержденного постановлением Правительства Магаданской области нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии на отопительный период 2026-2027 годов
	до 01.10.2026
	СМУП «Теплодом»

	6.
	Обеспечить постоянную готовность к работе резервных источников электроснабжения на источниках теплоснабжения
	постоянно 


	СМУП «Теплодом»

	7.
	Осуществление оценки обеспечения готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2026-2027 годов
	с 21.08.2026 

по 31.08.2026
	МУП «Сеймчантеплосеть»

	8.
	Осуществление оценки обеспечения готовности объектов социальной сферы к отопительному периоду 2026-2027 годов
	с 14.08.2026 

по 20.08.2026
	МУП «Сеймчантеплосеть»

Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов

	9.
	Осуществление оценки обеспечения готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 2026-2027 годов
	с 21.08.2026 

по 31.08.2026
	Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов

	9.1.
	Осуществление оценки обеспечения готовности новой теплоснабжающей (теплосетевой) организации – СМУП «Теплодом» к отопительному периоду 2026-2027 годов
	с 21.10.2026 

по 25.10.2026
	Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов

	10
	Составление акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов для  потребителей тепловой энергии
	Не позднее 10.09.2026
	Председатель комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов

	11.
	Составление акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов для теплоснабжающих и теплосетевых организаций
	Не позднее 25.10.2026
	Председатель комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов

	12.
	Выдача паспорта  обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов   для  потребителей тепловой энергии
	Не позднее 15.09.2026
	Председатель комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов

	13.
	Выдача паспорта  обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов  теплоснабжающих и теплосетевых организаций
	Не позднее 01.11.2026
	Председатель комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов

	14.
	Получение паспорта  обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов  муниципальному образованию «Среднеканский муниципальный округ Магаданской области»
	Не позднее 20.11.2026
	Северо-Восточное Управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

	15. 
	Опубликование сводной информации о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности на официальном сайте  Администрации Среднеканского муниципального округа Магаданской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	до 01.12.2026
	Управление ЖКХАиГ Администрации  Среднеканского округа


3. План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса муниципального образования «Среднеканского муниципального округа Магаданской области» к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов
	№ п/п
	Наименование работ

п.Сеймчан
	Ед. изм.
	Кол-во, в натуральных показателях
	План работ, тыс. руб.
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	
	
	
	
	Всего
	в том числе по источникам финансирования
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	областной бюджет 
	местный бюджет
	собственные доходы предприятия
	
	

	1.
	Текущий ремонт жилфонда
	 
	 
	582,00
	0,00
	0,00
	0,00
	582,00
	
	

	1.1.
	крыши  и кровли
	м2
	160,0
	450,00
	
	
	
	450,00
	01.09.2026
	МУП «Сеймчантеплосеть»

	1.2.
	разные работы
	
	
	132,00
	
	
	
	132,00
	
	

	2.
	Подготовка тепловых сетей
	
	
	511,00
	0,00
	0,00
	0,00
	511,00
	
	МУП «Сеймчантеплосеть»

	2.1
	испытание тепловых сетей на плотность и прочность
	м
	26071,0
	5,00
	
	
	
	5,00
	25.08.2026
	

	2.2
	промывка тепловых сетей
	м
	26071,0
	6,00
	
	
	
	6,00
	25.08.2026
	

	2.3.
	замена ветхих тепловых сетей
	п.м
	20,0
	50,00
	
	
	
	50,00
	25.08.2026
	

	2.4
	капремонт тепловых сетей
	п.м
	50,0
	250,00
	
	
	
	250,00
	25.08.2026
	

	2.5
	прочие работы
	
	
	200,00
	
	
	
	200,00
	25.08.2028
	

	3.
	Модернизация существующих тепловых сетей
	
	
	19353,39
	
	10664,06
	802,67
	7886,66
	
	

	3.1
	Модернизация трубопровода теплоснабжения от внутренней стены до внутридомового узла управления домов 6а, 6б по ул. Советская
	км
	0,10
	4117,19
	
	
	
	4117,19
	25.08.2028
	МУП «Сеймчантеплосеть»

	3.2.
	Модернизация трубопровода теплоснабжения от ТВК-85а до узлов управления домов 6,4 по ул. Советская
	км
	0,17
	3769,47
	
	
	
	3769,47
	25.08.2028
	

	3.3.
	Модернизация в рамках капитального ремонта участка тепловодомагистральных сетей от ТВК -167 до ТВК-169  ул.Ленина, п. Сеймчан, Магаданской области
	м
	135,0
	11466,73
	
	10664,06
	802,67
	
	20.08.2026
	ООО «Норд-Строй»

г. Магадан

	4.
	Подготовка водопроводных сетей
	
	
	103,00
	
	
	
	103,00
	
	МУП «Сеймчантеплосеть»

	4.1
	хлорирование водопровода
	м
	16455,0
	3,00
	
	
	
	3,00
	25.08.2028
	

	4.2.
	капремонт  сетей
	м
	50,0
	50,00
	
	
	
	50,00
	25.08.2028
	

	4.3.
	прочие работы
	
	
	50,0
	
	
	
	50,0
	25.08.2028
	

	5.
	Водозаборы
	
	
	350,0
	
	
	
	350,0
	
	

	5.1.
	текущий ремонт 
	ед
	
	100,000
	
	
	
	100,00
	01.09.2028
	МУП «Сеймчантеплосеть»

	5.2.
	прочие работы
	
	
	250,00
	
	
	
	250,00
	01.09.2028
	

	6.
	Насосные станции водопровода
	
	
	100,00
	
	
	
	100,00
	
	

	6.1.
	прочие работы
	
	
	100,00
	
	
	
	100,00
	01.09.2028
	МУП «Сеймчантеплосеть»

	7.
	Подготовка сетей канализации
	
	
	100,00
	
	
	
	100,00
	
	

	7.1.
	прочие работы
	
	
	100,00
	
	
	
	100,00
	01.09.2028
	МУП «Сеймчантеплосеть»

	8.
	Канализационные насосные станции
	
	
	200,00
	
	
	
	200,00
	
	

	8.1.
	текущий ремонт 


	ед
	2
	150,00
	
	
	
	150,00
	01.09.2028
	МУП «Сеймчантеплосеть»

	
	прочие работы
	
	
	50,00
	
	
	
	50,00
	01.09.2028
	

	9.
	Очистные сооружения канализации
	
	
	220,00
	
	
	
	220,00
	
	

	9.1.
	текущий ремонт 


	ед
	
	70,00
	
	
	
	70,00
	01.09.2028
	МУП «Сеймчантеплосеть»

	9.2.
	прочие работы
	
	
	150,00
	
	
	
	150,00
	01.09.2028
	

	10.
	Подготовка спец. уборочной техники
	ед
	3
	1500,00
	
	
	
	1500,00
	
	МУП «Сеймчантеплосеть»

	11
	Подготовка котельной
	
	
	1100,00
	
	
	
	1100,00
	25.08.2026
	

	11.1
	текущий ремонт котлоагрегатов
	ед
	3
	1100,00
	
	
	
	1100,00
	25.08.2026
	МУП «Сеймчантеплосеть»

	12
	Финансовые средства для формирования  аварийного запаса материально-технических ресурсов
	
	
	150,00
	
	
	
	150,00
	
	МУП «Сеймчантеплосеть»

	13
	Подготовка ДЭС
	ед
	4
	100,00
	
	
	
	100,00
	01.09.2026
	МУП «Сеймчантеплосеть»

	
	Итого:
	
	
	24369,39

	
	10664,06
	802,67
	12902,66
	
	

	
	с. Верхний Сеймчан
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Текущий ремонт жилфонда
	
	
	425,00
	
	
	
	425,00
	
	

	14.1
	центральное отопление
	п.м
	
	50,00
	
	
	
	50,00
	25.08.2026
	МУП «Сеймчантеплосеть»

	14.2
	холодное водоснабжение
	п.м
	
	35,00
	
	
	
	35,00
	25.08.2026
	

	14.3
	канализация
	п.м
	
	40,00
	
	
	
	40,00
	25.08.2026
	

	14.4
	разные работы
	
	
	300,00
	
	
	
	300,00
	25.08.2026
	

	15
	Подготовка тепловых сетей
	
	
	100,00
	
	
	
	100,00
	
	

	15.1
	испытание тепловых сетей на плотность и прочность
	м
	2850,00
	5,00
	
	
	
	5,00
	25.08.2026
	МУП «Сеймчантеплосеть»

	15.2
	промывка тепловых сетей
	м
	2850,00
	5,00
	
	
	
	5,00
	25.08.2026
	

	15.3
	капремонт тепловых сетей
	п.м
	30,00
	80,00
	
	
	
	80,00
	25.08.2026
	

	15.4
	прочие работы
	
	
	10,00
	
	
	
	10,00
	25.08.2026
	

	16.
	Подготовка водопроводных сетей
	
	
	42,00
	
	
	
	42,00
	
	

	16.1
	хлорирование водопровода
	м
	1417,0
	2,00
	
	
	
	2,00
	25.08.2026
	МУП «Сеймчантеплосеть»

	16.2
	капремонт  сетей
	п.м
	10,0
	30,00
	
	
	
	30,00
	25.08.2026
	

	16.3
	прочие работы
	
	
	10,00
	
	
	
	10,00
	25.08.2026
	

	17.
	Текущий ремонт водозабора
	ед
	1
	15,00
	
	
	
	15,00
	01.09.2026
	МУП «Сеймчантеплосеть»

	18.
	Трансформаторные подстанции
	ед
	1
	5,00
	
	
	
	5,00
	01.09.2026
	МУП «Сеймчантеплосеть»

	19.
	Подготовка котельной
	
	
	400,00
	
	
	
	400,00
	
	

	19.1
	текущий ремонт котлоагрегатов
	ед
	5
	250,00
	
	
	
	250,00
	25.08.2026
	МУП «Сеймчантеплосеть»

	19.2
	прочие работы
	
	
	150,00
	
	
	
	150,00
	25.08.2026
	

	20
	Подготовка ДЭС
	ед
	1
	25,00
	
	
	
	25,00
	01.09.2026
	МУП «Сеймчантеплосеть»

	
	Итого:
	
	
	1012,00
	
	
	
	1012,00
	
	

	
	ВСЕГО:
	
	
	25381,39
	
	10664,06
	802,67
	13914,66
	
	


Примечание: Запланированные мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса муниципального образования «Среднеканского муниципального округа Магаданской области» к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов выполнены в период деятельности МУП «Сеймчантеплосеть» до 01.09.2026. Отопительный сезон в Среднеканском муниципальном округе Магаданской области начат с 01.09.2026 на основании постановления Администрации Среднеканского муниципального округа Магаданской области от 28.08.2026 №170-р «О начале отопительного сезона 2026-2027 годов в Среднеканском муниципальном округе». 

На основании постановления Администрации Среднеканского муниципального округа Магаданской области от 07.09.2026 №292-п «Об определении единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования «Среднеканский муниципальный округ Магаданской области» с 01.10.2026 Среднеканское муниципальное унитарное предприятие «Теплодом» (сокращенное наименование – СМУП «Теплодом») определено (наделено статусом) единой теплоснабжающей организацией для объектов, подключенных к системам централизованного отопления на территории населенных пунктов Среднеканского муниципального округа Магаданской области.  
Дата создания (образования) СМУП «Теплодом» 10.02.2026. Дата начала производственной деятельности СМУП «Теплодом» 01.10.2026.   

4. План мероприятий по подготовке объектов социальной сферы муниципального образования «Среднеканского муниципального округа Магаданской
 области» к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов.
	№ п/п


	Наименование работ
	Единица измерения
	Кол-во, в натуральных показателях
	Плановая стоимость
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	1.
	 МБОУ СОШ п. Сеймчан
	
	
	355,00
	До 20.08.2026
	

	1.1.
	Замена системы отопления лестничного марша начальной школы
	шт
	
	50,00
	
	МБОУ СОШ п. Сеймчан

	1.2.
	Замена системы отопления спортивный зал
	шт
	
	150,00
	
	

	1.3.
	Замена системы отопления 1,2,3 этаж
	шт
	
	155,00
	
	

	2.
	МБДОУ «Детский сад №6»
	тыс.руб
	
	370,00
	
	

	2.1.
	Разводка холодной воды в подвале (на гидранте)
	
	
	100,00
	
	МБДОУ «Детский сад №6»

	2.2.
	прочие работы
	тыс.руб
	
	270,00
	
	

	3.
	МКУ ОД «Центр дополнительного образования детей»
	тыс.руб
	
	440,00
	
	

	3.1
	Регулировка, испытание на  прочность системы отопления
	м
	
	80,00
	
	МКУ ОД «Центр дополнительного образования детей»

	3.2.
	прочие работы
	шт
	
	360,00
	
	

	4.
	МКУ ДО СШ п. Сеймчан
	тыс.руб
	
	780,00
	
	

	4.1.
	Текущий ремонт системы отопления
	тыс.руб
	
	780,00
	До 20.08.2026
	МКУ ДО СШ п. Сеймчан

	
	Итого:
	тыс.руб
	
	1945,00
	
	


